

Minuta De Status De Trabajo

07/04/17

0.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez Canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **24400075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

# Control De Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-MinutaDeStatus-070417.docx | 0.1 | 31/03/17 | GVV  JAGB | Creación del documento |
| Csoft-MinutaDeStatus-070417.docx | 0.2 | 17/04/17 | JAGB | Se completó información |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[Control De Versiones 2](#_30j0zll)

[Índice 3](#_3znysh7)

[Minuta De Reunión De Trabajo 3](#_2et92p0)

[I.-Asistentes 3](#_tyjcwt)

[II.- Agenda 4](#_3dy6vkm)

[III.- Reporte Semanal 4](#_1t3h5sf)

[**Desarrollo Del Proyecto** 5](#_4d34og8)

[**Informe de Documentación** 7](#_2s8eyo1)

[IV.- Acuerdos 8](#_lnxbz9)

[V.- Notas Generales 8](#_35nkun2)

# Minuta De Reunión De Trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Número De Minuta | 6 |
| Fecha | 07/04/17 |
| Hora | 4:06 pm |
| Asunto | Revisión de Avances |
| Ciclo | 1 |

# I.-Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre Del Integrante | Cargo | Estatus De Asistencia |
| 1 | Juan Alberto Gutiérrez Canto | Moderador | X |
| 2 | Guillermo Vivaldo Vazquez | Timekeeper | X |
| 3 | Brenda Robles Antonio |  | X |
| 4 | Jesús Alberto Goíz Barrales | Secretario | X |
| 5 | René Moratilla Montes |  | X |
| 6 | Patricia Erendira | Profesor | X |

# 

# II.- Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Asunto | Tiempo Estimado | Comentarios |
| 1 | Revisión Agenda | 30 segundos |  |
| 2 | Planeación: Informe | 15 min |  |
| 3 | Soporte: Informe | 5 min |  |
| 4 | Calidad: Informe | 10 min |  |
| 5 | Desarrollo: Informe | 15 min |  |
| 6 | Dudas y Compromisos para la siguiente semana | 5 min |  |
| 7 | Líder: Informe | 10 min |  |
|  |  |  |  |

# III.- Reporte Semanal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información De La Semana | Planeado | Actual |
| Horas proyectadas para esta semana | 40 | 24.18 |
| Horas proyectadas de este ciclo a la fecha | 200 | 182.27 |
| Valor ganado para esta semana | 34.8% | 34.8% |
| Valor ganado de este ciclo a la fecha | 100% | 100% |
| Porcentaje del ciclo | 100% | 100% |
| Porcentaje del Proyecto | 30% | 30% |

## **Desarrollo Del Proyecto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Actual  Admin | Hrs.  Actual Desarrollo | Overhead | Hrs. Total | Diferencia |
| JAGC | 8 | 5.21 | 1.38 | 0 | 6.59 | 1.41 |
| GVV | 8 | 2.57 | 0.39 | 0 | 3.36 | 4.64 |
| JAGB | 8 | 1.42 | 2.07 | 4.29 | 8.18 | -0.18 |
| BRA | 8 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 2.86 |
| RMM | 8 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 7.49 |

## 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Miembro | Valor Planeado para el Ciclo | Valor  Ganado  para el Ciclo | Diferencia  VG |
| Creación BD | GVV | 11.5% | 11.5% | 0% |
| BRA | 6.3% | 6.3% | 0% |
| Creación Estructura Menú Principal | JAGC | 9.7% | 9.7% | 0% |
| Enlazamiento de C a la BD | RMM | 17.7% | 17.7% | 0% |
| Creación Menú Alumnos | JAGB | 7.5% | 7.5% | 0% |
| Alta Alumnos | JAGB | 8.1% | 8.1% | 0% |
| Alta Maestros | JAGC | 14.2% | 14.2% | 0% |
| Creación Menú Maestros | BRA | 5.5% | 5.5% | 0% |
| Creación Menú  Planes | BRA | 5.1% | 5.1% | 0% |
| RMM | 3.4% | 3.4% | 0% |
| Alta Planes | GVV | 11.2% | 11.2% | 0% |

**Información De Módulos**

## 

|  |  |
| --- | --- |
| Módulo | Estado Del Módulo |
| Creación BD | Liberado |
|
| Creación Estructura Menú Principal | Liberado |
| Enlazamiento de C a la BD | Liberado |
| Creación Menú Alumnos | Liberado |
| Alta Alumnos | Liberado |
| Alta Maestros | Liberado |
| Creación Menú Maestros | Liberado |
| Creación Menú  Planes | Liberado |
|
| Alta Planes | Liberado |

**Riesgos y Mitigación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Prioridad | Responsable | Mitigación | Estatus |
| Un integrante del equipo no cumple con su trabajo | Alta | JAGC | Se revisarán los martes los avances.  Se tratara con todo el equipo y alguien más realizará la actividad | Verde |
| Atraso en el desarrollo del ciclo | Alta | GVV | Se realizara el compromiso de cumplir con sus tareas asignadas para la siguiente semana de entrega.  Se realizará trabajo intensivo para la siguiente semana del ciclo, asignando más tareas. | Verde |
| Un módulo fue mal desarrollado | Alta | RMM | Se le brindará ayuda al responsable o responsables de la tarea para reparar el error. | Verde |
| Datos no capturados en la herramienta | Alta | JAGB | Se tendrá como límite el registro de tiempos, defectos y demás información en la herramienta los viernes a las 00:00 .  Se deberán de realizar los registros de los tiempos conforme cada quien vaya terminando sus tareas.  En caso de no poder registrar los tiempos notificar al encargado de planeación y al líder. | Verde |
| Pérdida de información | Alta | JAGB | Se deberá contar un respaldo de todos los documentos | Verde |
| Un módulo tiene problemas en liberarse | Alta | RMM  JAGC | Se apoyará entre todos para tratar de sacar adelante el problema.  Se trabajará en conjunto si es necesario para poder liberar el módulo | Verde |

## 

## **Informe de Documentación**

[Consultar documento anexo](https://drive.google.com/open?id=11nM49ydWyd7PuBPC4aiDuyODlZOAKzWsmTzmw6fVvbc)

### Informe de Calidad

[Consultar documento anexo](https://drive.google.com/open?id=14ooocH_yeRZY_kcC1k6iiUO4MEOUqGJoRmVR59RnbOo)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan Para La Siguiente Semana | Horas Planeadas | Tarea Asignada |
| BRA Terminar PM Reporte final del ciclo y las revisiones. | 8 | BRA |
| Revisiones. Módulo de Alta de maestros.  Reporte. | 8 | JAGB |
| Productividad. Mejorar el formato de PM. Tabla de resumen desviación entre líneas por módulo y persona. Ayudar a JAGB en su módulo. | 8 | RMM |
| Revisiones, y posiblemente ayuda a JAGB |  | JAGC |
| Terminar pruebas, PM y liberación de módulo. ya está hecha la codificación junto con compilación. Reporte del ciclo final. Añadir valores de cada ciclo.  Ayudar en caso de que se requiere a hacer revisiones. |  | GVV |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 

# IV.- Acuerdos

* Se anexa un nuevo Error que sera “Error de contenido, 130”.
* Ciclo 2 Che.
  + integración del ciclo 1 la hará RMM.
  + Base de datos convertirla a .db BRA
* Creación de los menús:
  + JAGB - Alumnos.
  + GVV - PLANES.
  + BRA - GENERAL.
  + JAGC - MAESTROS.
  + RMM - MATERIAS.
  + CAMBIO PLANES- BRA.
  + Baja de alumnos - JAGB
  + Baja Maestros - RMM.
  + Cambio Maestros - GVV.
  + Cambio Alumnos JAGC.
* CHECAR LANZAMIENTO Y ESTRATEGIAS (Revisar los documentos para ver si tiene actualización).
* PLAN DE CONFIGURACIÓN.
* REVISAR OBJETIVOS Y DUDAS DEL PROYECTO A LA MAESTRA ES TODO.
* Revisar los documentos para ver si tiene actualización.
* Porcentajes actualizará BRAN.
* Autoevaluación y coevaluación de rol, ingenieros.
* ¿qué salió mal?, ¿cómo está el objetivo? y como mejorar para el siguiente ciclo.

**V.- Notas Generales**

22 segundo, revisión de la agenda.  
  
Planeación.

Realizar un gráfico de lo planeado vs lo real de cada etapa

Duración: 11:03 minutos  
  
Soporte.

Colocar el incremento de documentos en el gráfico del BaseLine  
Duración: 8:23 minutos-  
  
Calidad.

10 peso por llenar el documento de Brenda.  
Densidad de defectos.  
Tipo de defectos únicamente en codificación.  
Volver a hacer los cálculos de cada quien en codificación y compilación.  
Errores de tipos 10 no tomarlo en cuenta para la etapa de PSP  
Se realizarán documentos de cómo llenar tablas que propondrá BRA.  
Aplicar multas.

Duración: 7:07 minutos.  
  
Desarrollo.

En total de horas del proyecto la productividad y no por módulo.  
Falta un documento o hoja de excel global de todos los datos del ciclo.

Duración: 14:00 minutos.  
  
Dudas  
  
Se anexa un nuevo Error que sera “Error de contenido, 130”.  
1:15.