

Minuta De Status De Trabajo

11/05/17

0.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez Canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **24400075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

# Control De Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-Minuta\_De\_Status-110517.docx | 0.1 | 11/05/17 | GVV  JAGB | Creación del documento |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[Control De Versiones 2](#_1fob9te)

[Índice 3](#_2et92p0)

[Minuta De Reunión De Trabajo 3](#_tyjcwt)

[I.-Asistentes 3](#_3dy6vkm)

[II.- Agenda 4](#_4d34og8)

[III.- Reporte Semanal 4](#_2s8eyo1)

[**Desarrollo Del Proyecto** 5](#_17dp8vu)

[**Informe de Documentación** 7](#_3j2qqm3)

[IV.- Acuerdos 8](#_1y810tw)

[V.- Notas Generales 8](#_4i7ojhp)

# Minuta De Reunión De Trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Número De Minuta | 9 |
| Fecha | 11/05/17 |
| Hora | 4:00 pm |
| Asunto | Revisión de Avances |
| Ciclo | 2 (Fin) |

# I.-Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre Del Integrante | Cargo | Estatus De Asistencia |
| 1 | Juan Alberto Gutiérrez Canto | Moderador |  |
| 2 | Guillermo Vivaldo Vazquez | Timekeeper |  |
| 3 | Brenda Robles Antonio |  |  |
| 4 | Jesús Alberto Goíz Barrales | Secretario |  |
| 5 | René Moratilla Montes |  |  |
| 6 | Patricia Erendira | Profesor |  |

# 

# II.- Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Asunto | Tiempo Estimado | Comentarios |
| 1 | Revisión Agenda | 35 segundos |  |
| 2 | Planeación: Informe Final | 10 min |  |
| 3 | Soporte: Informe Final | 5 min |  |
| 4 | Calidad: Informe Final | 10 min |  |
| 5 | Desarrollo: Informe Final | 10 min |  |
| 6 | Muestra Del Producto Resultante | 15 min |  |
| 7 | Lecciones aprendidas y comentarios finales | 10 min |  |

# III.- Reporte Semanal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información De La Semana | Planeado | Actual |
| Horas proyectadas para esta semana | 40 | 32.11 |
| Horas proyectadas de este ciclo a la fecha | 160 | 110.39 |
| Valor ganado para esta semana | 37.6% | 37.6% |
| Valor ganado de este ciclo a la fecha | 100% | 100% |
| Porcentaje del ciclo | 100% | 100% |
| Porcentaje del Proyecto | 70% | 70% |

## **Desarrollo Del Proyecto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Actual  Admin | Hrs.  Actual Desarrollo | Overhead | Hrs. Total | Diferencia |
| JAGC | 8 | 3.45 | 6.45 | 0 | 8.45 | -0.45 |
| GVV | 8 | 2.28 | 4.19 | 3.20 | 10.07 | -2.07 |
| JAGB | 8 | 0.10 | 4.01 | 0 | 4.11 | 3.49 |
| BRA | 8 | 1.05 | 2.40 | 0 | 3.45 | 4.15 |
| RMM | 8 | 3.15 | 2.48 | 0 | 6.03 | 1.57 |

## 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Miembro | Valor Planeado para el Ciclo | Valor  Ganado  para el Ciclo | Diferencia  VG |
| Transformación del .sql a db | BRA | 3.0% | 3.0% | 0% |
| Integración De Los Módulos | RMM | 7.2% | 7.2% | 0% |
| Alumnos Cambios | JAGC | 12.3% | 12.3% | 0% |
| Bajas De Alumnos | JAGB | 6.9% | 6.9% | 0% |
| Bajas De Maestros | RMM | 14.0% | 14.0% | 0% |
| Maestros Cambios | GVV | 10.7% | 10.7% | 0% |
| Baja De Planes | JAGB | 5.8% | 5.8% | 0% |
| Planes Cambios | BRA | 9.9% | 9.9% | 0% |
| Menú De Reportes | BRA | 4.7% | 4.7% | 0% |
| Menú De Reportes De Alumnos | JAGC | 12.2% | 12.2% | 0% |
| Menú De Reportes De Maestros | JAGB | 6.5% | 6.5% | 0% |
| Menú De Reportes De Materias | RMM | 3.6% | 3.6% | 0% |
| Menú De Reportes De Planes | GVV | 3.3% | 3.3% | 0% |

## 

|  |  |
| --- | --- |
| Módulo | Estado Del Módulo |
| Transformación del .sql a db | Liberado |
| Integración De Los Módulos | Liberado |
| Alumnos Cambios | Liberado |
| Bajas De Alumnos | Liberado |
| Bajas De Maestros | Liberado |
| Maestros Cambios | Liberado |
| Baja De Planes | Liberado |
| Planes Cambios | Liberado |
| Menú De Reportes | Liberado |
| Menú De Reportes De Alumnos | Liberado |
| Menú De Reportes De Maestros | Liberado |
| Menú De Reportes De Materias | Liberado |
| Menú De Reportes De Planes | Liberado |

**Riesgos y Mitigación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Prioridad | Responsable | Mitigación | Estatus |
| Un integrante del equipo no cumple con su trabajo | Alta | JAGC | Se revisarán los martes los avances.  Se tratará con todo el equipo y alguien más realizará la actividad | Verde |
| Atraso en el desarrollo del ciclo | Alta | GVV | Se realizará el compromiso de cumplir con sus tareas asignadas para la siguiente semana de entrega.  Se realizará trabajo intensivo para la siguiente semana del ciclo, asignando más tareas. | Verde |
| Un módulo fue mal desarrollado | Alta | RMM | Se le brindará ayuda al responsable o responsables de la tarea para reparar el error. | Verde |
| Datos no capturados en la herramienta | Alta | JAGB | Se tendrá como límite el registro de tiempos, defectos y demás información en la herramienta los viernes a las 00:00.  Se deberán de realizar los registros de los tiempos conforme cada quien vaya terminando sus tareas.  En caso de no poder registrar los tiempos notificar al encargado de planeación y al líder. | Verde |
| Pérdida de información | Alta | JAGB | Se deberá contar un respaldo de todos los documentos | Verde |
| Un módulo tiene problemas en liberarse | Alta | RMM  JAGC | Se apoyará entre todos para tratar de sacar adelante el problema.  Se trabajará en conjunto si es necesario para poder liberar el módulo | Verde |

## 

## **Informe de Documentación**

[Reporte Final de Soporte](https://drive.google.com/open?id=1tWwRrlNgIUWAJz_NWt0i68Wo8B6nLuTeZhX-7o_Ih8c)

### Informe de Calidad

[Consultar documento anexo](https://drive.google.com/open?id=14ooocH_yeRZY_kcC1k6iiUO4MEOUqGJoRmVR59RnbOo)

**V.- Notas Finales**