

Minuta De Status De Trabajo

28/04/17

0.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez Canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **24400075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

# Control De Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-MinutaDeStatus-280417.docx | 0.1 | 28/04/17 | GVV  JAGB | Creación del documento |
| Csoft-Minuta\_De\_Status-280417.docx | 0.2 | 28/04/17 | JAGB | Actualización de información y cambio en el nombre del documento. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[Control De Versiones 2](#_1fob9te)

[Índice 3](#_2et92p0)

[Minuta De Reunión De Trabajo 3](#_tyjcwt)

[I.-Asistentes 3](#_3dy6vkm)

[II.- Agenda 4](#_4d34og8)

[III.- Reporte Semanal 4](#_2s8eyo1)

[**Desarrollo Del Proyecto** 5](#_17dp8vu)

[**Informe de Documentación** 7](#_3j2qqm3)

[IV.- Acuerdos 8](#_1y810tw)

[V.- Notas Generales 8](#_4i7ojhp)

# Minuta De Reunión De Trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Número De Minuta | 8 |
| Fecha | 28/04/17 |
| Hora | 4:00 pm |
| Asunto | Revisión de Avances |
| Ciclo | 2 |

# I.-Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre Del Integrante | Cargo | Estatus De Asistencia |
| 1 | Juan Alberto Gutiérrez Canto | Moderador | X |
| 2 | Guillermo Vivaldo Vazquez | Timekeeper | X |
| 3 | Brenda Robles Antonio |  | X |
| 4 | Jesús Alberto Goíz Barrales | Secretario | X |
| 5 | René Moratilla Montes |  | Vía telefónica |
| 6 | Patricia Erendira | Profesor | X |

# 

# II.- Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Asunto | Tiempo Estimado | Comentarios |
| 1 | Revisión Agenda | 30 segundos |  |
| 2 | Planeación: Informe | 10 min |  |
| 3 | Soporte: Informe | 7 min |  |
| 4 | Calidad: Informe | 10 min |  |
| 5 | Desarrollo: Informe | 10 min |  |
| 6 | Dudas y Compromisos para la siguiente semana | 5 min |  |
| 7 | Líder: Informe | 10 min |  |

# III.- Reporte Semanal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información De La Semana | Planeado | Actual |
| Horas proyectadas para esta semana | 40 | 36.59 |
| Horas proyectadas de este ciclo a la fecha | 80 | 47.02 |
| Valor ganado para esta semana | 30.2% | 27.7% |
| Valor ganado de este ciclo a la fecha | 30.2% | 27.7% |
| Porcentaje del ciclo | 30.2% | 27.7% |
| Porcentaje del Proyecto | 50% | 40.2% |

## **Desarrollo Del Proyecto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Actual  Admin | Hrs.  Actual Desarrollo | Overhead | Hrs. Total | Diferencia |
| JAGC | 8 | 1.31 | 3.57 | 0 | 5.28 | 2.32 |
| GVV | 8 | 5.45 | 1.57 | 0.53 | 8.35 | -0.35 |
| JAGB | 8 | 5.42 | 2.27 | 0 | 8.09 | -0.09 |
| BRA | 8 | 3.30 | 2.42 | 1.19 | 7.31 | 0.29 |
| RMM | 8 | 4.58 | 2.28 | 0.30 | 7.56 | 0.04 |

## 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Miembro | Valor Planeado para el Ciclo | Valor  Ganado  para el Ciclo | Diferencia  VG |
| Transformación del .sql a db | BRA | 3.0% | 1.3% | 1.7% |
| Integración De Los Módulos | RMM | 7.2% | 0% | 7.2% |
| Alumnos Cambios | JAGC | 12.3% | 0% | 12.3% |
| Bajas De Alumnos | JAGB | 6.9% | 0% | 6.9% |
| Bajas De Maestros | RMM | 14.0% | 0% | 14.0% |
| Maestros Cambios | GVV | 10.7% | 0% | 10.7% |
| Baja De Planes | JAGB | 5.8% | 0% | 5.8% |
| Planes Cambios | BRA | 9.9% | 0% | 9.9% |
| Menú De Reportes | BRA | 4.7% | 2.1% | 2.6% |
| Menú De Reportes De Alumnos | JAGC | 12.2% | 12.2% | 0% |
| Menú De Reportes De Maestros | JAGB | 6.5% | 6.5% | 0% |
| Menú De Reportes De Materias | RMM | 3.6% | 3.6% | 0% |
| Menú De Reportes De Planes | GVV | 3.3% | 3.3% | 0% |

## 

|  |  |
| --- | --- |
| Módulo | Estado Del Módulo |
| Transformación del .sql a db | Ya se inició con la planeación, falta el resto |
| Integración De Los Módulos | Por iniciar |
| Alumnos Cambios | Por iniciar |
| Bajas De Alumnos | Por iniciar |
| Bajas De Maestros | Por iniciar |
| Maestros Cambios | Por iniciar |
| Baja De Planes | Por iniciar |
| Planes Cambios | Por iniciar |
| Menú De Reportes | Solo se tiene hasta la planeación liberada, falta el resto |
| Menú De Reportes De Alumnos | Liberado |
| Menú De Reportes De Maestros | Liberado |
| Menú De Reportes De Materias | Liberado |
| Menú De Reportes De Planes | Liberado |

**Planeación De Módulos**

[Herramienta De Planeación](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ulpovKdeVZe0v-rs6xuVyDtWxnawIxrglJM_18917R4/edit#gid=1533001605)

**Riesgos y Mitigación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Prioridad | Responsable | Mitigación | Estatus |
| Un integrante del equipo no cumple con su trabajo | Alta | JAGC | Se revisarán los martes los avances.  Se tratará con todo el equipo y alguien más realizará la actividad | Verde |
| Atraso en el desarrollo del ciclo | Alta | GVV | Se realizará el compromiso de cumplir con sus tareas asignadas para la siguiente semana de entrega.  Se realizará trabajo intensivo para la siguiente semana del ciclo, asignando más tareas. | Verde |
| Un módulo fue mal desarrollado | Alta | RMM | Se le brindará ayuda al responsable o responsables de la tarea para reparar el error. | Verde |
| Datos no capturados en la herramienta | Alta | JAGB | Se tendrá como límite el registro de tiempos, defectos y demás información en la herramienta los viernes a las 00:00.  Se deberán de realizar los registros de los tiempos conforme cada quien vaya terminando sus tareas.  En caso de no poder registrar los tiempos notificar al encargado de planeación y al líder. | Verde |
| Pérdida de información | Alta | JAGB | Se deberá contar un respaldo de todos los documentos | Verde |
| Un módulo tiene problemas en liberarse | Alta | RMM  JAGC | Se apoyará entre todos para tratar de sacar adelante el problema.  Se trabajará en conjunto si es necesario para poder liberar el módulo | Verde |

## 

## **Informe de Documentación**

|  |  |
| --- | --- |
| Ciclo 2 | |
| Total, de documentos del ciclo | 203 |
| Ciclo 2 semana3 | |
| Lanzamiento | 35 |
| Minutas | 2 |
| Documentos realizados. | 78 |
| Documentos en revisión | 78 |
| Documentos liberados | 0 |
| Documentos restantes | 125 |
| Total, de documentos de Reportes | 70 |
| Documentos realizados de reportes. | 63 |
| Total, de documentos de bajas. | 42 |
| Documentos realizados de bajas | 0 |
| Total, de documentos de cambios | 42 |
| Documentos realizados de cambios | 2 |
| Total, de documentos de base de datos | 14 |
| Documentos realizados de base de datos | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos realizados de base de datos | 113/203 |

# 

### Informe de Calidad

[Consultar documento anexo](https://drive.google.com/open?id=14ooocH_yeRZY_kcC1k6iiUO4MEOUqGJoRmVR59RnbOo)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan Para La Siguiente Semana | Horas Planeadas | Tarea Asignada |
| RMM: Baja Maestro Todo para el martes. | 8 | **Baja Maestro** |
| GVV cambio de maestros. Todo para martes. | 8 | Cambio Maestros. |
| JAGB Baja alumnos. y trabajar baja planes: | 8 | Baja Alumnos y Trabajar baja planes |
| BRA: Por lo menos hasta diseño. | 8 | Respectivo Módulo. |
| JAGC y RMM integración. | 8 | Integración |

# 

# IV.- Acuerdos

* No se hará ciclo 3.
* Hacer Postmortem del ciclo 2 y de todo el proyecto.
* Documentos que se le enviará a la profesora para revisión de la semana entrante: planeación GVV y tabla de ciclo 2 psp por parte de RMM se enviará el 5 de mayo.
* Documentación completa de todo el proyecto para el 12 de mayo.

**V.- Notas Generales**

Empezó la junta a las 160:7pm  
  
  
Agenda:  
Duración: 20 seg.

Planeación.

* Cierre de ciclo 2 y postmortem de los dos ciclos.
* Ya no se realizará lanzamiento del ciclo 3 ni planeación.

Soporte.

* Verificar lo de los reportes, faltan documentos por registrar (los de BRA y los de JAGC)

Duración: 4:09 minutos.

Calidad.  
Por qué 3 errores si eran más error de JAGB.

Duración 6:14 minutos.  
  
  
16:44 fin de la junta.