

Reporte De Planeación

05/05/17

0.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre.** | **Matricula** |
| **Jesús Alberto Goiz Barrales.** | **24400085** |
| **Juan Alberto Gutiérrez Canto.** | **24400063** |
| **Brenda Robles Antonio.** | **24400073** |
| **Rene Moratilla Montes.** | **24400075** |
| **Guillermo Vivaldo Vazquez** | **24400093** |

# Control De Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios |
| Csoft-Reporte\_Planeación-050517.docx | 0.1 | 05/05/17 | GVV | Creación del documento |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Índice

[Control De Versiones 2](#_1fob9te)

[Índice 3](#_2et92p0)

[I.- Reporte Semanal 4](#_2s8eyo1)

[**Desarrollo Del Proyecto** 5](#_17dp8vu)

[**Informe de Documentación** 7](#_3j2qqm3)

[IV.- Acuerdos 8](#_1y810tw)

[V.- Notas Generales 8](#_4i7ojhp)

# III.- Reporte Semanal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información De La Semana | Planeado | Actual |
| Horas proyectadas para esta semana | 40 | 31.26 |
| Horas proyectadas de este ciclo a la fecha | 120 | 78.28 |
| Valor ganado para esta semana | 62.4% | 54% |
| Valor ganado de este ciclo a la fecha | 92.6% | 81.7% |
| Porcentaje del ciclo | 92.6% | 81.7% |
| Porcentaje del Proyecto | 60% | 42% |

## **Desarrollo Del Proyecto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Actual  Admin | Hrs.  Actual Desarrollo | Overhead | Hrs. Total | Diferencia |
| JAGC | 8 | 4.29 | 4.20 | 0 | 8.49 | -0.49 |
| GVV | 8 | 2.16 | 5.17 | 0.37 | 8.10 | -0.10 |
| JAGB | 8 | 3.00 | 1.30 | 0 | 4.30 | 3.30 |
| BRA | 8 | 2.17 | 1.56 | 0 | 4.13 | 3.47 |
| RMM | 8 | 1.15 | 5.09 | 0 | 6.24 | 1.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Miembro | Valor Planeado para el Ciclo | Valor  Ganado  para el Ciclo | Diferencia  VG |
| Transformación del .sql a db | BRA | 2.8% | 2.6% | 0.2% |
| Integración De Los Módulos | RMM | 7.2% | 0% | 7.2% |
| Alumnos Cambios | JAGC | 11.8% | 10.8% | 1.8% |
| Bajas De Alumnos | JAGB | 8.2% | 5.6% | 2.6% |
| Bajas De Maestros | RMM | 13.4% | 9.0% | 4.4% |
| Maestros Cambios | GVV | 10.2% | 8.9% | 1.3% |
| Baja De Planes | JAGB | 8.2% | 5.6% | 2.6% |
| Planes Cambios | BRA | 9.5% | 7.0% | 2.5% |
| Menú De Reportes | BRA | 4.5% | 4.5% | 0% |
| Menú De Reportes De Alumnos | JAGC | 11.7% | 11.7% | 0% |
| Menú De Reportes De Maestros | JAGB | 6.3% | 6.3% | 0% |
| Menú De Reportes De Materias | RMM | 3.4% | 3.4% | 0% |
| Menú De Reportes De Planes | GVV | 3.2% | 3.2% | 0% |

## 

|  |  |
| --- | --- |
| Módulo | Estado Del Módulo |
| Transformación del .sql a db | Falta el PM |
| Integración De Los Módulos | Se comenzó ya a trabajar en ello |
| Alumnos Cambios | Faltan Pruebas y PM |
| Bajas De Alumnos | Falta de Revisión De Código A PM |
| Bajas De Maestros | Falta de Revisión De Código A PM |
| Maestros Cambios | Faltan Pruebas y PM |
| Baja De Planes | Falta de Revisión de Código A PM |
| Planes Cambios | Falta de Codificación a PM |
| Menú De Reportes | Liberado |
| Menú De Reportes De Alumnos | Liberado |
| Menú De Reportes De Maestros | Liberado |
| Menú De Reportes De Materias | Liberado |
| Menú De Reportes De Planes | Liberado |

**Problemáticas Y Resumen De La Semana**

Casi se alcanza el valor ganado planeado que involucra la finalización al 100% de todos los módulos a excepción de la integración que se realizará en el inicio de esta semana. Los problemas fue que ciertos integrantes del equipo no cumplieron con sus compromisos y se retrasó la entrega de sus módulos (no se cumplen los compromisos).Se puede ver de manera clara la amplia diferencia en los tiempos de desarrollo de los integrantes en la tabla de horas registradas, no ha habido incremento significativo en el valor ganado del proyecto ya que gran parte de los módulos están a medias y no se han liberado al 100%. A continuación se presenta el resumen de lo presentado anteriormente en cuanto horas.

Persona que más trabajó: JAGC con un total de 8.49 hrs.

Persona que menos trabajó: BRA con un total de 4.19 hrs.

Persona que más horas de desarrollo tuvo: GVV con un total de 5.17 hrs

Persona que menos horas de desarrollo tuvo: JAGB con un total de 1.30 hrs

Persona que más horas administrativas tuvo: JAGC con un total de 4.29 hrs

Persona que menos horas administrativas tuvo: RMM con un total de 1.15 hrs

**Riesgos y Mitigación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Prioridad | Responsable | Mitigación | Estatus |
| Un integrante del equipo no cumple con su trabajo | Alta | JAGC | Se revisarán los martes los avances.  Se tratará con todo el equipo y alguien más realizará la actividad | Verde |
| Atraso en el desarrollo del ciclo | Alta | GVV | Se realizará el compromiso de cumplir con sus tareas asignadas para la siguiente semana de entrega.  Se realizará trabajo intensivo para la siguiente semana del ciclo, asignando más tareas. | Verde |
| Un módulo fue mal desarrollado | Alta | RMM | Se le brindará ayuda al responsable o responsables de la tarea para reparar el error. | Verde |
| Datos no capturados en la herramienta | Alta | JAGB | Se tendrá como límite el registro de tiempos, defectos y demás información en la herramienta los viernes a las 00:00.  Se deberán de realizar los registros de los tiempos conforme cada quien vaya terminando sus tareas.  En caso de no poder registrar los tiempos notificar al encargado de planeación y al líder. | Verde |
| Pérdida de información | Alta | JAGB | Se deberá contar un respaldo de todos los documentos | Verde |
| Un módulo tiene problemas en liberarse | Alta | RMM  JAGC | Se apoyará entre todos para tratar de sacar adelante el problema.  Se trabajará en conjunto si es necesario para poder liberar el módulo | Verde |

## 