## RESUMEN
INTEGRANTES | NÚMERO DE DOCUEMTOS
BRA | 34
RMM | 34
JAGC | 35
JAGB | 41
GVV | 21
ESTRATEGIA Y LANZAMIENTO | 35
CICLO 1 | 130
TOTAL | 165

## Ciclo1
INTEGRANTES/DOCUMENTOS | NUMERO DE DOCUMENTOS | Lanzamiento y Estrategia
BRA | 22 | 35
RMM | 18
JAGC | 28
JAGB | 28
GVV | 17
JUNTAS DE ESTATUS | 7
REPORTES FINALES | 5
DOCUMENTOS NO PLANEADOS | 25
Total | 130

## Avance
Total de documentos Baseline
SEMANAS | ANTES | DESPUES
1 | 35 | 41
2 | 41 | 76
3 | 76 | 137
4 | 137 | 153
5 | 153 | 165

## Informaciòn general
Resumen de documentos Ciclo1-Meta 100% |  | Resumen de documentos Ciclo1-Meta 100%
Documentos planeados para la entrega final del ciclo 1. | 121 | Documentos planeados para la entreg final del ciclo 1. | 118
Documentos terminados del ciclo1 | 116 | Documentos terminados del ciclo1- semana 2 | 33
Documentos en revisión maestra en el ciclo1 | 102 | Resumen de documentos Ciclo1-semana3
Resumen de documentos Ciclo1-semana4 |  | Documentos | 85
Documentos | 121 | planeados para el ciclo1-semana3
planeados para el ciclo1-semana4 |  | Documentos no planeados para el ciclo1-semana3 | 0
Documentos no planeados para el ciclo1-semana4 | 4 | Documentos realizados en el la semana ciclo1-semana3 | 60
Documentos realizados en el la semana ciclo1-semana4 | 77 | Documentos no realizados | 25
Documentos no realizados | 8 | ciclo1-semana3
ciclo1-semana4 |  | Documentos liberados en el ciclo1-semana3 | 0
Documentos liberados en el ciclo1-semana4 | 0 | Documentos en revisión en el ciclo1-semana3 | 60
Documentos en revisión maestra en el ciclo1-semana4 | 59 | Documentos totales en la herramienta de administración | 137
Documentos totales en la herramienta de administración | 153
Total de documentos Baseline Antes/Después.
Total de documentos Baseline Antes/Después. |  | 76/137
137/153 |  | Documentos agregados recientemente : 61
Documentos agregados recientemente : 16
MINUTA 2
Resumen de documentos Ciclo 1- Meta 55%
Resumen de documentos Ciclo semana 2- Meta 55% |  | Documentos Planeados | 37
Documentos planeados para la entrega | 44 | Documentos Realizados | 11
Documentos no planeados para el ciclo | 21 | Documentos No realizados | 26
Documentos estimados del ciclo | 65 | Documentos Liberados | 7
Documentos realizados en el ciclo. | 33
Documentos liberados por ciclo | 13
Documentos en revisión del ciclo. | 20 | Total de documentos en el drive.
Documentos no realizados del ciclo | 32 | 41
Total de documentos Baseline Antes/Después.
41 / 76