## Reporte General
| Ciclo | Semana | Defectos administrativos planeados | Defectos administrativos actuales | Total defectos administrativos | Defectos de desarrollo planeados | Defectos de desarrollo actuales | Total errores desarrollo | Defectos por semana | Tiempo por semana | Total de defectos | Tiempo total | Defecto más inyectado | Defecto con más tiempo | Defectos removidos antes de compilación | Defectos removidos antes de pruebas | Comentarios
JAGC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.2 | 14 | 92.2 | 110 | 120 | N/A | N/A
| 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.2 | N/A | N/A | 0 | N/A
| 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.2 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1 | 5 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 97.2 | 110 | 120 | N/A | N/A
| 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 104.2 | 110 | 80 | 6 | 1
| 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 104.2 | N/A | N/A | 0 | 0
| 1 | 8 | 0 | 4 | 25 | 8 | 64 | 71 | 68 | 538 | 96 | 642.2 | 20 | 10 | 8 | 28
| 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 178 | 249 | 178 | 59 | 274 | 701.2 | 10 | 10 | 0 | 0
GVV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 7 | 40 | 120 | 120 | N/A | N/A
| 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 41 | 120 | 120 | N/A | N/A
| 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 11 | 41.7 | 20 | 10 | 3 | 3
| 1 | 8 | 7 | 7 | 15 | 3 | 19 | 22 | 26 | 62 | 37 | 103.7 | 20 | 100 | 18 | 19
| 1 | 9 | 7 | 6 | 21 | 3 | 5 | 27 | 11 | 2.47 | 48 | 106.17 | 120 | 120 | 0 | 0
JAGB | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 3 | 191 | 110 | 120 | N/A |  | No especifica si no aplica o si no hubo o
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | N/A | N/A | N/A |  | cuántos hubo
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | N/A | N/A | N/A
| 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | N/A | N/A | N/A
| 1 | 5 | 10 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 21 | 209 | 110 | 110 | 0
| 1 | 6 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | 220 | 110 | 110 | 0
| 1 | 7 | 5 | 0 | 27 | 10 | 24 | 24 | 24 | 46.7 | 51 | 266.7 | 10 | 10 | 24
| 1 | 8 | 5 | 10 | 37 | 20 | 29 | 53 | 39 | 43.5 | 90 | 310.2 | 10 | 110 | 15 | 0
| 1 | 9 | 10 | 1 | 38 | 20 | 25 | 78 | 26 | 122 | 116 | 432.2 | 10 | 80 | 0 | 3
BRA | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 7 | 40 | 120 | 120 | N/A | N/A
| 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 41 | 110 | 110 | N/A | N/A
| 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 46 | 10 | 10 | 3 | 3
| 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 46 | N/A | N/A | 0 | 0
| 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 41 | 44 | 41 | 20.5 | 53 | 66.5 | 10 | 10 | 0 | 0
| 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 52 | 8 | 4 | 61 | 70.5 | 10 | 10 | 0 | 0
RMM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 42 | 110 | 110 | 0 | N/A
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | N/A
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | N/A
| 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 38 | 8 | 80 | 110 | 100 | 2 | 2
| 1 | 6 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 86 | 15 | 166 | 120 | 120 | 0 | N/A
| 1 | 7 | 5 | 0 | 11 | 20 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 186 | 120 | 120 | 4 | 4
| 1 | 8 | 5 | 5 | 16 | 20 | 30 | 38 | 35 | 91 | 54 | 277 | 10 | 120 | 0 | 0
| 1 | 9 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 49 | 11 | 31 | 65 | 308 | 10 | 10 | 0 | 0
Equipo | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 231 | 10 | 231 | 110, 120 | 120 | N/A | N/A | Datos incompletos debido a faltas de
| 0 | 2 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 174.2 | 32 | 405.2 | 110 | 120 | N/A | N/A | captura de datos por el equipo
| 0 | 3 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 405.2 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 0 | 4 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 405.2 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1 | 5 | 17 | 30 | 62 | 0 | 4 | 4 | 34 | 62 | 66 | 467.2 | 110 | 110 | 2 | 2
| 1 | 6 | 17 | 14 | 76 | 4.3 | 10 | 14 | 24 | 110 | 90 | 577.2 | 110, 120 | 120 | 9 | 4
| 1 | 7 | 14 | 0 | 76 | 42.9 | 31 | 45 | 31 | 67.4 | 121 | 644.6 | 10, 20, 120 | 10 | 31 | 3
| 1 | 8 | 17 | 26 | 102 | 61 | 183 | 228 | 209 | 755 | 330 | 1399.6 | 2017-10-20 | 10 | 41 | 75
| 1 | 9 | 22 | 7 | 109 | 33 | 227 | 455 | 234 | 218.47 | 564 | 1618.07 | 10 | 10 | 0 | 3

## Resultados
Resultado semana 8 de reporte de calidad |  |  | Resultados comparados con las métricas
|  |  |  | Esperado | Real
Persona con menos defectos en la semana: | BRA | 8 | Del Equipo
Persona con menos defectos a la fecha: | GVV | 48 | Porcentaje de defectos encontrados antes de la primera compilación: | 70% | 68.48%
Persona con más defectos en la semana: | JAGC | 178 | Numero de defectos encontrados en las pruebas de sistema: | 20% | 34.09%
Persona con más defectos a la fecha: | JAGC | 274
Persona con mayor productividad para remover defectos: | BRA | 1.15 | Por integrante
Persona con menor productividad para remover defectos: | RMM | 4.74 | JAGC
Persona con menos defectos administrativos en la semana: | JAGB | 1 | Promedio de defectos encontrados antes de la primera compilación | >90% | 5.62%
Persona con menos defectos administrativos a la fecha: | BRA | 9 | Densidad de los defectos encontrados durante compilación | < 4/KLOC
Persona con más defectos administrativos en la semana: | GVV | 6 | M4.3 Densidad de los defectos encontrados durante pruebas | < 3/KLOC
Persona con más defectos administrativos a la fecha: | JAGB | 38 | Densidad de los defectos encontrados después de pruebas | 5% | 88.35%
Persona con menos defectos de desarrollo en la semana: | GVV | 5 | GVV
Persona con menos defectos de desarrollo a la fecha: | GVV | 27 | Promedio de defectos encontrados antes de la primera compilación | >99% | 77.78%
Persona con más defectos de desarrollo en la semana: | JAGC | 178 | Densidad de los defectos encontrados durante compilación | < 2/KLOC
Persona con más defectos de desarrollo a la fecha: | JAGC | 249 | M4.3 Densidad de los defectos encontrados durante pruebas | 0/KLOC
Productividad del equipo: |  | 2.87 | Densidad de los defectos encontrados después de pruebas | 2% | 22.22%
Defecto más inyectado a la fecha por el equipo: |  | 110 | JAGB
Defecto con más tiempo a la fecha para el equipo: |  | 120, 10 | Promedio de defectos encontrados antes de la primera compilación | >80% | 50%
Defecto administrativo más inyectado a la fecha por el equipo: |  | 110 | Densidad de los defectos encontrados durante compilación | < 4/KLOC
Defecto administrativo con más tiempo a la fecha por el equipo: |  | 120 | M4.3 Densidad de los defectos encontrados durante pruebas | < 3/KLOC
Defecto de desarrollo más inyectado a la fecha por el equipo: |  | 10 | Densidad de los defectos encontrados después de pruebas | 5% | 96.15%
Defecto de desarrollo con más tiempo inyectado a la fecha por el equipo: |  | 10 | BRA
|  |  | Promedio de defectos encontrados antes de la primera compilación | >80% | 5.77%
|  |  | Densidad de los defectos encontrados durante compilación | < 5/KLOC
|  |  | M4.3 Densidad de los defectos encontrados durante pruebas | < 3/KLOC
|  |  | Densidad de los defectos encontrados después de pruebas | 5% | 94.23%
RMM
|  |  | Promedio de defectos encontrados antes de la primera compilación | >95% | 12.24%
|  |  | Densidad de los defectos encontrados durante compilación | < 4/KLOC
|  |  | M4.3 Densidad de los defectos encontrados durante pruebas | 2 /KLOC
|  |  | Densidad de los defectos encontrados después de pruebas | 3% | 87.76%

## Estrategias
Estrategia de mitigación 07/04/17
Responsable | BRA
Problemas encontrados:
Mala captura de datos por parte de los integrantes.
No todos los integrantes capturaban sus datos completos.
Estrategias:
Elaborar un documento que sirva de guía para el llenado de la tabla adicional
que se encuentra en todos los logD, con el fin de evitar errores de llenado.
Recordar a los integrantes la captura de datos y la fecha de corte. Aplicar la
multa establecida por el equipo a quien no capture sus datos en tiempo y forma.