## Ciclo 2 LOC
|  | LOCS |  | Desviación Módulo |  | Desviación Alumno |  | Productividad
Alumno | Módulo | Planeadas | Reales | Planeada | Real | Planeada | Real | Planeada | Actual
JAGB | Menú-Reportes Maestos | 79 | 48 | 13.75 | 29.25 | 76.2 | 103.8 | 2.0654 | 8.0944
| Bajas-Alumnos | 179 |  | 36.25 |  |  |  | 4.6797 | 0
| Bajas-Planes | 150 |  | 21.75 |  |  |  | 3.9216 | 0
JAGC | Menú-Reportes-Alumnos | 50 | 62 | 28.25 | 22.25 | 33.3 | 96.8 | 1.3072 | 10.4553
| Cambio-Alumnos | 139 |  | 16.25 |  |  |  | 3.634 | 0
RMM | Menú-Reportes-Materias | 55 | 53 | 25.75 | 26.75 | 24.8 | 101.3 | 1.4379 | 8.9376
| Bajas-Maestros | 151 |  | 22.25 |  |  |  | 3.9477 | 0
BRA | Cambios-Planes | 102 |  | 2.25 |  | 92.7 |  | 2.6667 | 0
| Menú-Reportes | 69 |  | 18.75 |  |  |  | 1.8039 | 0
| Transformación-DB | 270 |  | 81.75 |  |  |  | 7.0588 | 0
GVV | Menú-Reportes Planes | 34 | 49 | 36.25 | 28.75 | 45.8 | 103.3 | 0.88889 | 8.2631
| Cambios-Maestros | 130 |  | 11.75 |  |  |  | 3.3987 | 0
Equipo | Total | 1278 | 212 |  |  |  |  | 3.0374 | 3.25

## Ciclo 2 PSP
|  | Proceso PSP | [7 empty] | Estado | Pruebas de Módulo
Alumno | Módulo | Planeación | Diseño | Revisión Diseño | Codificación | Revisión Código | Compilación (Subió .exe) | Pruebas | PM
JAGB | Menú-Reportes-Maestos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 27/04/17 | X
| Bajas-Alumnos | X | X | X | [5 empty] | Desarollo
| Bajas-Planes | X | X | X | X |  |  |  |  | Desarollo
JAGC | Menú-Reportes-Alumnos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 27/04/17 | X
| Cambio-Alumnos | X | X | X | X | X | X |  |  | Desarollo
RMM | Menú-Reportes-Materias | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 25/04/17 | X
| Bajas-Maestros | X | X | X | X |  |  |  |  | Desarollo
BRA | Cambios-Planes | X | X | X | [5 empty] | Desarollo
| Menú-Reportes | X | X | X | X | X |  |  |  | Desarollo
| Transformación-DB | X | X | X | X | X | X | X |  | Desarollo
GVV | Menú-Reportes-Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 26/04/17 | X
| Cambios-Maestros | X | X | X | X | X | X |  |  | Desarollo

## Ciclo 2 Estandar
CheckList | JAGB |  |  | JAGC |  | RMM |  | BRA |  |  | GVV
Módulo | Menú-Reportes-Maestos | Bajas-Alumnos | Bajas-Planes | Menú-Reportes-Alumnos | Cambio-Alumnos | Menú-Reportes-Materias | Bajas-Maestros | Cambios-Planes | Menú-Reportes | Transformación-DB | Menú-Reportes-Planes | Cambios-Maestros
Encabezado | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Lista de Contenido | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Ejemplos de Reuso | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Definiciones | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Declaraciones | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Funciones | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Comentarios | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Espacios en Blanco | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /
Sangría | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | /