## LOC, Des y Pro
|  | LOCS |  | Desviación Módulo |  | Desviación Alumno |  | Productividad
Alumno | Módulo | Planeadas | Reales | Planeada | Real | Planeada | Real | Planeada | Actual
JAGB | Menú Alumnos | 88 | 48 | 2.25 | 22.25 | 56.75 | 87.75 | 0.44 | 0.26335
| Alta Alumnos | 118 | 220 | 12.75 | 63.75 |  |  | 0.59 | 1.207
JAGC | Menú Principal | 51 | 64 | 20.75 | 14.25 | 33.75 | 137.25 | 0.255 | 0.35113
| Alta Maestros | 109 | 303 | 8.25 | 105.25 |  |  | 0.545 | 1.6624
RMM | Enlazamiento | 173 | 168 | 40.25 | 37.75 | 77.25 | 53.25 | 0.865 | 0.92171
| Menú Planes | 74 | 31 | 9.25 | 30.75 |  |  | 0.37 | 0.17008
BRA | Menú Maestros | 69 | 31 | 11.75 | 30.75 | 11.75 | 30.75 | 0.345 | 0.17008
GVV | Alta Planes | 58 | 314 | 17.25 | 110.75 | 17.25 | 110.75 | 0.29 | 1.7227
Equipo | Total | 740 | 1179 |  |  |  |  | 0.4625 | 0.80855

## Proceso PSP
|  | Proceso PSP | [7 empty] | Estado | Pruebas de Módulo
Alumno | Módulo | Planeación | Diseño | Revisión Diseño | Codificación | Revisión Código | Compilación (Subió .exe) | Pruebas | PM
JAGB | Menú Alumnos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 27/03/17 | X
| Alta Alumnos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 06/04/17 | X
JAGC | Menú Principal | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 30/03/17 | X
| Alta Maestros | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 30/03/17 | X
RMM | Enlazamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 27/03/17 | X
| Menú Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 30/03/17 | X
BRA | Menú Maestros | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 30/03/17 | X
GVV | Alta Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 05/03/17 | X

## Estándar
CheckList | JAGB |  | JAGC |  | RMM |  | BRA | GVV
Módulo | Menú Alumnos | Alta Alumnos | Menú Principal | Alta Maestros | Enlazamiento | Menu Planes | Menu Maestros | Alta Planes
Encabezado | / | / | / | / | / | / | / | /
Lista de Contenido | / | / | / | / | / | / | / | /
Ejemplos de Reuso | / | / | / | / | / | / | / | /
Definiciones | / | / | / | / | / | / | / | /
Declaraciones | / | / | / | / | / | / | / | /
Funciones | / | / | / | / | / | / | / | /
Comentarios | / | / | / | / | / | / | / | /
Espacios en Blanco | / | / | / | / | / | / | / | /
Sangría | / | / | / | / | / | / | / | /

## Integración de Módulos
Integración | JAGB |  | JAGC |  | RMM |  | BRA | GVV
Módulo | Menú Alumnos | Alta Alumnos | Menú Principal | Alta Maestros | Enlazamiento | Menu Planes | Menu Maestros | Alta Planes
Prueba Módulo | GVV | GVV | JAGB | JAGB | JAGC | JAGC | RMM | BRA
Integra Módulo | GVV | GVV | JAGB | JAGB | JAGC | JAGC | RMM | BRA
Se va a realizar ciclado en cuestión de orden alfabético (Por apellidos)
La integración se realizará al culminar el módulo por el responsable de integración de dicho módulo
Se generará un archivo comprimido con el proyecto de code block
Se asignan 3 personas para tener el ciclo completamenta integrado, JAGB (Respaldo), BRA (Calidad de Sistema), RMM (Funcionalidad de Sistema)