## LOC, Des y Pro
|  | LOCS |  | Desviación Módulo |  | Desviación Alumno |  | Productividad
Alumno | Módulo | Planeadas | Reales | Planeada | Real | Planeada | Real | Planeada | Actual
JAGB | Menú-Reportes Maestos | 79 | 48 | 26.75 | 42.25 | 45 | 16 | 2.0654 | 1.1925
| Bajas-Alumnos | 236 | 151 | 51.75 | 9.25 |  |  | 6.1699 | 3.7516
| Bajas-Planes | 236 | 151 | 51.75 | 9.25 |  |  | 6.1699 | 3.7516
JAGC | Menú-Reportes-Alumnos | 50 | 62 | 41.25 | 35.25 | 64.5 | 32 | 1.3072 | 1.5404
| Cambio-Alumnos | 139 | 192 | 3.25 | 29.75 |  |  | 3.634 | 4.7702
RMM | Menú-Reportes-Materias | 55 | 53 | 38.75 | 39.75 | 56 | 38.5 | 1.4379 | 1.3168
| Bajas-Maestros | 121 | 161 | 5.75 | 14.25 |  |  | 3.1634 | 4
BRA | Cambios-Planes | 102 | 114 | 15.25 | 9.25 | 61.5 | 43 | 2.6667 | 2.8323
| Menú-Reportes | 69 | 46 | 31.75 | 43.25 |  |  | 1.8039 | 1.1429
| Transformación-DB | 270 | 244 | 68.75 | 55.75 |  |  | 7.0588 | 6.0621
GVV | Menú-Reportes Planes | 34 | 49 | 49.25 | 41.75 | 77 | 11 | 0.88889 | 1.2174
| Cambios-Maestros | 199 | 291 | 33.25 | 79.25 |  |  | 5.2026 | 7.2298
Equipo | Total | 1590 | 1562 |  |  |  |  | 3.4641 | 3.234

## Proceso PSP
|  | Proceso PSP | [7 empty] | Estado | Pruebas de Módulo
Alumno | Módulo | Planeación | Diseño | Revisión Diseño | Codificación | Revisión Código | Compilación (Subió .exe) | Pruebas | PM
JAGB | Menú-Reportes-Maestos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 27/04/17 | X
| Bajas-Alumnos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
| Bajas-Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
JAGC | Menú-Reportes-Alumnos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 27/04/17 | X
| Cambio-Alumnos | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
RMM | Menú-Reportes-Materias | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 25/04/17 | X
| Bajas-Maestros | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
BRA | Cambios-Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
| Menú-Reportes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
| Transformación-DB | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X
GVV | Menú-Reportes-Planes | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 26/04/17 | X
| Cambios-Maestros | X | X | X | X | X | X | X | X | Liberado 08/05/17 | X

## Estándar
CheckList | JAGB |  |  | JAGC |  | RMM |  | BRA |  |  | GVV
Módulo | Menú-Reportes-Maestos | Bajas-Alumnos | Bajas-Planes | Menú-Reportes-Alumnos | Cambio-Alumnos | Menú-Reportes-Materias | Bajas-Maestros | Cambios-Planes | Menú-Reportes | Transformación-DB | Menú-Reportes-Planes | Cambios-Maestros
Encabezado | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Lista de Contenido | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Ejemplos de Reuso | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Definiciones | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Declaraciones | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Funciones | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Comentarios | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Espacios en Blanco | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Sangría | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /

## Pips y calificación
PIPS
Responsable | RMM
Problemas encontrados
Falta de comunicación
Problemas en el llenado de la herramienta de TSP en el apartado de sums
No se pudo iniciar el desarrollo del ciclo 3
Estrategias
Se motivaba al integrante y se le brindaba apoyo en sus desarrollos
Se motivo al equipo para alcanzar y cerrar con todo bien el ciclo 2
Planeación: RMM Evaluación personal: | Evaluacion 1-10 (mal-bien) | Comentario
JAGC | 9
BRA | 8
GVV | 9
JAGB | 8