## Total De Horas Trabajadas En El
Total De Horas Trabajadas En el Ciclo (Registradas)
Inicio 03/03/17 / Fin 06/04/17
Semana | Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Admin | Hrs. Actual Desarrollo | Overhead | Hrs. Total
5 | JAGC | 8 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75
| GVV | 8 | 2017-02-02 | 2.41 | 0 | 4.61
| JAGB | 8 | 2.92 | 1.48 | 0 | 2017-04-04
| BRA | 8 | 2017-04-02 | 2017-05-01 | 0 | 2017-09-03
| RMM | 8 | 2.47 | 2017-05-01 | 0 | 3.97
Subtotal |  | 40 | 15.74 | 6.89 | 0 | 22.63
6 | JAGC | 8 | 2.16 | 7.18 | 0 | 9.34
| GVV | 8 | 2.49 | 1.48 | 0 | 4.37
| JAGB | 8 | 3.56 | 0.58 | 0 | 4.54
| BRA | 8 | 1.24 | 3.48 | 0 | 4.72
| RMM | 8 | 4.35 | 4.00 | 0 | 8.35
Subtotal |  | 40 | 2017-08-13 | 16.72 | 0 | 31.32
7 | JAGC | 8 | 4 | 13.43 | 0 | 17.46
| GVV | 8 | 0.49 | 8.25 | 0 | 9.14
| JAGB | 8 | 2 | 3.37 | 0 | 5.38
| BRA | 8 | 1.41 | 2.59 | 0 | 4.0
| RMM | 8 | 1.33 | 3.52 | 0 | 5.25
Subtotal |  | 40 | 9.23 | 31.16 | 0 | 41.33
8 | JAGC | 8 | 2017-10-01 | 13.19 | 2017-06-11 | 25.35
| GVV | 8 | 9.38 | 2017-11-06 | 0.19 | 15.49
| JAGB | 8 | 5.22 | 3.30 | 0 | 8.52
| BRA | 8 | 8.50 | 0.0 | 0 | 8.50
| RMM | 8 | 4 | 1.30 | 0 | 5.35
Subtotal |  | 40 | 2017-02-28 | 2017-09-23 | 11.25 | 63.21
9 | JAGC | 8 | 5.21 | 1.38 | 0 | 6.59
| GVV | 8 | 2.57 | 0.39 | 0 | 3.36
| JAGB | 8 | 1.42 | 2 | 4.29 | 8.18
| BRA | 8 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14
| RMM | 8 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
Subtotal |  | 40 | 14.85 | 3.77 | 4.29 | 23.78
Totales |  | 200 | 82.22 | 82.44 | 15.54 | 182.27

## Tiempo Administrativo
Tiempo Administrativo
Miembro | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Total Administrativo
JAGC | 5.75 | 2.16 | 4 | 2017-10-01 | 5.21 | 18.22
GVV | 2017-02-02 | 2.49 | 0.49 | 9.38 | 2.57 | 17.13
JAGB | 2.92 | 3.56 | 2 | 5.22 | 1.42 | 2017-12-15
BRA | 2017-04-02 | 1.24 | 1.41 | 8.50 | 5.14 | 18.69
RMM | 2.47 | 4.35 | 1.33 | 4 | 0.51 | 12.66

## Tiempo En Desarrollo
Tiempo En Desarrollo
Miembro | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Total Desarrollo
JAGC | 0 | 7.18 | 13.43 | 13.19 | 1.38 | 35.18
GVV | 2.41 | 1.48 | 8.25 | 2017-11-06 | 0.39 | 18.64
JAGB | 1.48 | 0.58 | 3.37 | 3.30 | 2 | 10.73
BRA | 2017-05-01 | 3.48 | 2.59 | 0 | 0 | 7.57
RMM | 2017-05-01 | 4.00 | 3.52 | 1.30 | 0 | 10.32

## Tiempo Planeado Vs Tiempo Real
Modulo Creación De Base De Datos | Encargados GVV Y BRA |  | Creación De La Estructura del Menú Principal |  | Encargado JAGC
Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real
Definir Estructura De la Base De Datos | 150 | 130 | Planeación | 27.897 | 98
Crear la base de datos en MySQL | 30 | 22 | Diseño | 72.204 | 98
Creación De Las Tablas De La Base De Datos | 15 | 15 | Revisión De Diseño | 13.128 | 42
Alta De Tablas En la Base De Datos | 30 | 61 | Codificación | 24.615 | 38
Asginación De Claves | 20 | 6 | Revisión De Código | 9.846 | 22
Normalización de Tablas | 30 | 52 | Compilación | 0 | 4
Alta De Registros de Prueba | 25 | 36 | Pruebas | 8.205 | 44
|  |  | PM | 8.205 | 70
Enlazamiento De La Base De Datos a C | Encargado RMM |  | Creación Del Menú De Alumnos | Encargado JAGB
Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real
Planeación | 53 | 56 | Planeación | 20 | 29
Diseño | 66 | 80 | Diseño | 40 | 32
Revisión De Diseño | 27 | 14 | Revisión De Diseño | 15 | 10
Codificación | 55 | 60 | Codificación | 25 | 29
Revisión De Código | 45 | 30 | Revisión De Código | 10 | 17
Compilación | 14 | 6 | Compilación | 4 | 1
Pruebas | 20 | 15 | Pruebas | 5 | 2
PM | 20 | 45 | PM | 8 | 92
Altas De Alumnos | Encargado JAGB |  | Creación Del Menú De Maestros | Encargado BRA
Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real
Planeación | 20 | 15 | Planeación | 19 | 36
Diseño | 20 | 31 | Diseño | 31 | 78
Revisión De Diseño | 30 | 58 | Revisión De Diseño | 3 | 23
Codificación | 10 | 19 | Codificación | 19 | 24
Revisión De Código | 10 | 13 | Revisión De Código | 4 | 7
Compilación | 8 | 77 | Compilación | 0 | 0
Pruebas | 20 | 30 | Pruebas | 5 | 1
PM | 10 | 20 | PM | 13 | 16
Alta De Maestros | Encargado JAGC |  | Creación Del Menú De Planes | Encargados RMM y BRA
Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real
Planeación | 40.8 | 91 | Planeación | 29 | 31
Diseño | 105.6 | 380 | Diseño | 50 | 48
Revisión De Diseño | 19.2 | 85 | Revisión De Diseño | 8 | 5
Codificación | 36 | 100 | Codificación | 27 | 18
Revisión De Código | 14.4 | 30 | Revisión De Código | 6 | 8
Compilación | 0 | 355 | Compilación | 1 | 0
Pruebas | 12 | 200 | Pruebas | 6 | 5
PM | 12 | 70 | PM | 16 | 15
Alta De Planes | Encargado GVV
Fase | Tiempo Planeado | Tiempo Real
Planeación | 15 | 56
Diseño | 50 | 147.5
Revisión De Diseño | 20 | 14.5
Codificación | 55 | 205.3
Revisión De Código | 20 | 6.7
Compilación | 10 | 20.1
Pruebas | 10 | 27.7
PM | 10 | 12

## Estrategias
Estrategias De Mitigación
Responsable | GVV
Problemas encontrados
Subestimación en la planeación de los módulos
Subestimación en la dificultad de los módulos lo que hacia que los tiempos se dispararan
Problemas en la captura de datos
Retraso de 2 semanas en la entrega del ciclo
No se le asignaba valor ganado a las subtareas por lo que si no se liberaba ningún módulo al 100% a pesar de tener fases avanzadas se tenía un valor ganado total del 0%
Estrategias
Teniendo los historicos del primer módulo y con la información de cada integrante se realizará una mejor planeación en los módulos
Se analizará con mas detalle en que consiste cada módulo para asi ver la complejidad real que tiene
Se penalizará con 10 pesos al integrante que no capture sus datos de tiempos y fechas de inicio y fin de sus modulos
Motivar e impulsar al equipo para que libere sus modulos a tiempo así como mantener la comunicación y el diálogo ante problemas que surjan en el camino
Asignar valor ganado a cada subtarea para así ir motivando al equipo e impulsarlo para que trate de obtener un valor ganado del 100%