## Planeación
Csoft Planeacion Del Sistema
| Tarea/Actividad |  |  | Encargados | [8 empty] | Plan De Tiempo | [5 empty] | Plan Tamaño Valor
| Nombre de la Actividad / Subtarea | No. Encargados | Requerimiento | JAGC | JAGB | GVV | BRA | RMM | Revisor | Estatus de Revision | Tiempo planeado de Revision | Tiempo de Revision Actual | Minutos Planeados | Minutos Actuales | Fecha Inicio Planeada | Fecha Fin Estimada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Valor Planeado Modulo | Acumulado Valor Ganado Modulo | Valor Planeado De Subtareas Para el Ciclo | Acumulado del Valor Ganado de Subtareas Para el Ciclo | Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Acumulado Del Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Valor Ganado Para El Proyecto | Valor Ganado Acumulado para El Proyecto
Ciclo 1 | Creación De la Base De Datos | 2 | D.Conceptual |  |  | x | x |  | BRA,GVV | Liberado | 149 | 80 | 300 | 322 | 2017-05-03 | 2017-12-03 | 2017-05-03 | 29/03/17 | 100% | 100% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 5.338% | 5.338%
| Definir Estructura De la Base De Datos |  |  |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 35 | 20 | 150 | 130 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 50% | 50% | 8.896% | 8.896%
| Crear la base de datos en MySQL | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 19 | 3 | 30 | 22 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 10% | 60% | 1.779% | 10.68%
| Creación De Las Tablas De La Base De Datos |  |  |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 20 | 18 | 15 | 15 | 2003-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 5% | 65% | 0.8896% | 11.57%
| Alta De Tablas En la Base De Datos | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 2 | 30 | 61 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 10% | 75% | 1.779% | 13.34%
| Asginación De Claves | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 10 | 20 | 6 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 23/03/17 | 23/03/17 | 6.667% | 81.67% | 1.186% | 14.53%
| Normalización de Tablas |  |  |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 30 | 15 | 30 | 52 | 2017-11-03 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 10% | 91.67% | 1.779% | 16.31%
| Alta De Registros de Prueba | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 12 | 25 | 36 | 2017-11-03 | 2017-12-03 | 28/03/17 | 28/03/17 | 8.333% | 100% | 1.483% | 17.79%
| Creación De La Estructura Del Menú Principal | 1 | D.Conceptual | x |  |  |  |  | RMM | Liberado | 150 | 108 | 164.1 | 416 | 2017-10-03 | 17/03/17 | 2017-10-03 | 30/03/17 | 100% | 17% | 9.733% | 8.175% | 9.733% | 27.53% | 2.92% | 8.258%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 30 | 23 | 27.897 | 98 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 15/03/17 | 17% | 17% | 1.655% | 1.655%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 30 | 34 | 72.204 | 98 | 15/03/17 | 15/03/18 | 15/03/18 | 15/03/17 | 44% | 61% | 4.282% | 5.937%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 15 | 1 | 13.128 | 42 | 15/03/17 | 15/03/18 | 15/03/18 | 15/03/17 | 8% | 69% | 0.7786% | 6.715%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 20 | 15 | 24.615 | 38 | 16/03/17 | 16/03/18 | 16/03/18 | 16/03/17 | 15% | 84% | 1.46% | 8.175%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 15 | 10 | 9.846 | 22 | 16/03/17 | 16/03/18 | 16/03/18 | 16/03/17 | 6% | 90% | 0.584% | 8.759%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0 | 0 | 4 | 17/03/17 | 17/03/18 | 17/03/18 | 17/03/17 | 0% | 90% | 0% | 8.759%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 20 | 10 | 8.205 | 44 | 17/03/17 | 17/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5% | 95% | 0.4866% | 9.246%
| PM | [8 empty] | Liberado | 20 | 15 | 8.205 | 70 | 17/03/17 | 17/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5% | 100% | 0.4866% | 9.733%
| Enlazamiento de La Base De Datos a C | 1 | D.Conceptual |  |  |  |  | x | JAGB | Liberado | 270 | 108 | 300 | 306 | 2017-09-03 | 15/03/17 | 2017-09-03 | 21/03/17 | 100% | 100% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 45.32% | 5.338% | 13.6%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 47.7 | 18 | 53 | 56 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 17.67% | 17.67% | 3.143% | 3.143%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 59.4 | 22 | 66 | 80 | 14/03/17 | 14/03/17 | 18/03/17 | 18/03/17 | 22% | 39.67% | 3.914% | 7.058%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 24.3 | 12 | 27 | 14 | 14/03/17 | 14/03/17 | 18/03/17 | 18/03/17 | 9% | 48.67% | 1.601% | 8.659%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 49.5 | 24 | 55 | 60 | 15/03/17 | 15/03/17 | 18/03/17 | 18/03/17 | 18.33% | 67% | 3.262% | 11.92%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 40.5 | 13 | 45 | 30 | 15/03/17 | 15/03/17 | 19/03/17 | 19/03/17 | 15% | 82% | 2.669% | 14.59%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 12.6 | 2 | 14 | 6 | 15/03/17 | 15/03/17 | 19/03/17 | 19/03/17 | 4.667% | 86.67% | 0.8303% | 15.42%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 18 | 5 | 20 | 15 | 15/03/17 | 15/03/17 | 21/03/17 | 21/03/17 | 6.667% | 93.33% | 1.186% | 16.61%
| PM | [8 empty] | Liberado | 18 | 12 | 20 | 45 | 15/03/17 | 15/03/17 | 21/03/17 | 21/03/17 | 6.667% | 100% | 1.186% | 17.79%
| Creación del Menú de Alumnos | 1 | 3.3.2 |  | x |  |  |  | JAGC |  | 114.3 | 135 | 127 | 212 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 100% | 100% | 7.532% | 7.532% | 7.532% | 52.85% | 2.26% | 15.85%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 18 | 30 | 20 | 29 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 15.75% | 15.75% | 1.186% | 1.186%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 36 | 40 | 40 | 32 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 31.5% | 47.24% | 2.372% | 3.559%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 13.5 | 13 | 15 | 10 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 11.81% | 59.06% | 0.8896% | 4.448%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 22.5 | 22 | 25 | 29 | 20/03/17 | 20/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 19.69% | 78.74% | 1.483% | 5.931%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 9 | 10 | 10 | 17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 7.874% | 86.61% | 0.5931% | 6.524%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 20/03/17 | 21/03/17 | 25/03/17 | 25/03/17 | 3.15% | 89.76% | 0.2372% | 6.761%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 15 | 5 | 2 | 20/03/17 | 21/03/17 | 26/03/17 | 26/03/17 | 3.937% | 93.7% | 0.2965% | 7.058%
| PM | [8 empty] | Liberado | 7.2 | 5 | 8 | 92 | 20/03/17 | 21/03/17 | 26/03/17 | 26/03/17 | 6.299% | 100% | 0.4745% | 7.532%
| Altas De Alumnos | 1 | 3.3.3 |  | x |  |  |  | JAGC | Liberado | 115.2 | 83 | 128 | 263 | 2017-06-03 | 22/03/17 | 2017-06-03 | 2017-05-04 | 100% | 70.31% | 7.591% | 4.152% | 7.591% | 60.44% | 2.277% | 18.13%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 18 | 5 | 20 | 15 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 15.62% | 15.62% | 1.186% | 1.186%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 18 | 10 | 20 | 31 | 2017-06-03 | 2017-08-03 | 2017-06-03 | 2017-08-03 | 15.62% | 31.25% | 1.186% | 2.372%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 27 | 20 | 30 | 58 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 23.44% | 54.69% | 1.779% | 4.152%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 9 | 7 | 10 | 19 | 15/03/17 | 15/03/17 | 16/03/17 | 16/03/17 | 7.812% | 62.5% | 0.5931% | 4.745%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 9 | 8 | 10 | 13 | 15/03/17 | 15/03/17 | 16/03/17 | 16/03/17 | 7.812% | 70.31% | 0.5931% | 5.338%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 7.2 | 10 | 8 | 77 | 21/03/17 | 22/03/17 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 6.25% | 76.56% | 0.4745% | 5.812%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 18 | 12 | 20 | 30 | 21/03/17 | 22/03/17 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 15.62% | 92.19% | 1.186% | 6.998%
| PM | [8 empty] | Liberado | 9 | 11 | 10 | 20 | 21/03/17 | 22/03/17 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 7.812% | 100% | 0.5931% | 7.591%
| Creación del Menú de Maestros | 1 | 3.3.5 |  |  |  | x |  | GVV |  | 84.6 | 38.58 | 94 | 185 | 2017-12-03 | 21/03/17 | 2017-12-03 | 30/03/17 | 100% | 86.17% | 5.575% |  | 5.575% | 66.02% | 1.672% | 19.8%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 17.1 | 10 | 19 | 36 | 2017-12-03 | 16/03/17 | 2017-12-03 | 22/03/17 | 20.21% | 20.21% | 1.127% | 1.127%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 27.9 | 6 | 31 | 78 | 2017-12-03 | 16/03/17 | 2017-12-03 | 22/03/17 | 32.98% | 53.19% | 1.839% | 2.965%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 2.7 | 5 | 3 | 23 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 3.191% | 56.38% | 0.1779% | 3.143%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 17.1 | 4 | 19 | 24 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 20.21% | 76.6% | 1.127% | 4.27%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 3.6 | 0.37 | 4 | 7 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 4.255% | 80.85% | 0.2372% | 4.507%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 0% | 80.85% | 0% | 4.507%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 3.54 | 5 | 1 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 5.319% | 86.17% | 0.2965% | 4.804%
| PM | [8 empty] | Liberado | 11.7 | 8.52 | 13 | 16 | 18/03/17 | 21/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 13.83% | 100% | 0.771% | 5.575%
| Altas De Maestros | 1 | 3.3.5 | x |  |  |  |  | RMM |  | 216 | 93 | 240 | 1311 | 16/03/17 | 19/03/17 | 16/03/17 | 30/03/17 | 100% | 90% | 14.23% |  | 14.23% | 80.25% | 4.27% | 24.08%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 36.72 | 32 | 40.8 | 91 | 16/03/17 | 16/03/17 | 16/03/17 | 17/03/17 | 17% | 17% | 2.42% | 2.42%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 95.04 | 10 | 105.6 | 380 | 17/03/17 | 17/03/17 | 21/03/17 | 23/03/17 | 44% | 61% | 6.263% | 8.683%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 17.28 | 10 | 19.2 | 85 | 17/03/17 | 17/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 8% | 69% | 1.139% | 9.821%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 32.4 | 20 | 36 | 100 | 18/03/17 | 18/03/17 | 24/03/17 | 24/03/17 | 15% | 84% | 2.135% | 11.96%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 12.96 | 5 | 14.4 | 30 | 18/03/17 | 18/03/17 | 24/03/17 | 24/03/17 | 6% | 90% | 0.854% | 12.81%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0 | 0 | 355 | 19/03/17 | 19/03/17 | 28/03/17 | 28/03/17 | 0% | 90% | 0% | 12.81%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 10.8 | 7 | 12 | 200 | 19/03/17 | 19/03/17 | 29/03/17 | 29/03/17 | 5% | 95% | 0.7117% | 13.52%
| PM | [8 empty] | Liberado | 10.8 | 9 | 12 | 70 | 19/03/17 | 19/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5% | 100% | 0.7117% | 14.23%
| Creación del Menú de Planes | 2 | 3.3.8 |  |  |  | x | x | GVV, JAGB |  | 96 | 93 | 143 | 130 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 30/03/17 | 100% | 88.81% | 8.481% | 5.101% | 8.481% | 88.73% | 2.544% | 26.62%
| Planeación | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 10 | 29 | 31 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 20.28% | 20.28% | 1.72% | 1.72%
| Diseño | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 10 | 15 | 50 | 48 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 34.97% | 55.24% | 2.965% | 4.685%
| Revisión De Diseño | [6 empty] | x |  | Liberado | 20 | 25 | 8 | 5 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 5.594% | 60.84% | 0.4745% | 5.16%
| Codificación | [6 empty] | x |  | Liberado | 15 | 18 | 27 | 18 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 18.88% | 79.72% | 1.601% | 6.761%
| Revisión De Código | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 1 | 1 | 6 | 8 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 4.196% | 83.92% | 0.3559% | 7.117%
| Compilación | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 5 | 1 | 0 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 0.6993% | 84.62% | 0.05931% | 7.176%
| Pruebas | [6 empty] | x |  | Liberado | 10 | 7 | 6 | 5 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 4.196% | 88.81% | 0.3559% | 7.532%
| PM | [6 empty] | x |  | Liberado | 10 | 12 | 16 | 15 | 23/03/17 | 23/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 11.19% | 100% | 0.9489% | 8.481%
| Alta De Planes | 1 | 3.3.8 |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 101 | 69 | 190 | 489.8 | 2017-12-03 | 19/03/17 | 15/03/17 | 2017-04-04 | 100% | 44.74% | 11.27% | 5.041% | 11.27% | 100% | 3.381% | 30%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 15 | 13 | 15 | 56 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 15/03/17 | 15/03/17 | 7.895% | 7.895% | 0.8896% | 0.8896%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 10 | 10 | 50 | 147.5 | 15/03/17 | 18/03/17 | 19/03/17 | 20/03/17 | 26.32% | 34.21% | 2.965% | 3.855%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 5 | 4 | 20 | 14.5 | 15/03/17 | 18/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 10.53% | 44.74% | 1.186% | 5.041%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 30 | 15 | 55 | 205.3 | 16/03/17 | 19/03/17 | 22/03/17 | 29/03/17 | 28.95% | 73.68% | 3.262% | 8.303%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 5 | 5 | 20 | 6.7 | 16/03/17 | 19/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 10.53% | 84.21% | 1.186% | 9.489%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 1 | 1 | 10 | 20.1 | 16/03/17 | 19/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5.263% | 89.47% | 0.5931% | 10.08%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 15 | 6 | 10 | 27.7 | 16/03/17 | 19/03/17 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 5.263% | 94.74% | 0.5931% | 10.68%
| PM | [8 empty] | Liberado | 20 | 15 | 10 | 12 | 17/03/17 | 20/03/17 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 5.263% | 100% | 0.5931% | 11.27%
| Totales del Ciclo 1 | [11 empty] | 1686.1 | 3371.8 |  |  |  |  | 100% |  |  | 65.59% | 100% | 100% | 30% | 30%
| Totales En Horas Ciclo 1 | [11 empty] | 28.1017 | 56.1967
Ciclo 2
| Tarea/Actividad |  |  | Encargados | [8 empty] | Plan De Tiempo | [5 empty] | Plan Tamaño Valor
| Nombre de la Actividad / Subtarea | No. Encargados | Requerimiento | JAGC | JAGB | GVV | BRA | RMM | Revisor | Estatus de Revision | Tiempo planeado de Revision | Tiempo de Revision Actual | Minutos Planeados | Minutos Actuales | Fecha Inicio Planeada | Fecha Fin Estimada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Valor Planeado Modulo | Acumulado Valor Ganado Modulo | Valor Planeado De Subtareas Para el Ciclo | Acumulado del Valor Ganado de Subtareas Para el Ciclo | Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Acumulado Del Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Valor Ganado Para El Proyecto | Valor Ganado Acumulado para El Proyecto
| Transformación del .sql de la BD a .db | 1 | N/A |  |  |  | x
| Integración De Los Módulos | 1 | D.Conceptual |  |  |  |  | x
Pruebas De Integración
| Bajas De Alumnos | 1 | 3.3.3 |  | x
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Alumnos Cambios | 1 | 3.3.4 | x
| Planeación | [8 empty] | 27.5 |  |  | 55
| Diseño | [8 empty] | 64.5 |  |  | 129
| Revisión De Diseño | [8 empty] | 8.5 |  |  | 17
| Codificación | [8 empty] | 19.5 |  |  | 39
| Revisión De Código | [8 empty] | 8.5 |  |  | 17
| Compilación | [8 empty] | 1 |  |  | 2
| Pruebas | [8 empty] | 7.5 |  |  | 15
| PM | [8 empty] | 4 |  |  | 8
| Bajas De Maestros | 1 | 3.3.6 |  | x
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Maestros Cambios | 1 | 3.3.7 |  |  | x
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Baja De Planes | 1 | 3.3.9
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Planes Cambios | 1 | 3.3.10
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Menú De Reportes | 1 | 3.3.15
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Menú De Reportes De Alumnos | 1 | 3.3.15 | x
| Planeación | [8 empty] | 27.5 |  |  | 55
| Diseño | [8 empty] | 63.5 |  |  | 127
| Revisión De Diseño | [8 empty] | 8.5 |  |  | 17
| Codificación | [8 empty] | 19.5 |  |  | 39
| Revisión De Código | [8 empty] | 8.5 |  |  | 17
| Compilación | [8 empty] | 1 |  |  | 2
| Pruebas | [8 empty] | 7.5 |  |  | 15
| PM | [8 empty] | 4 |  |  | 8
| Menú De Reportes De Maestros | 1 | 3.3.15
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Menú De Reportes De Materias | 1 | 3.3.15
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM
| Menú De Reportes De Planes | 1 | 3.3.15
Planeación
Diseño
Revisión De Diseño
Codificación
Revisión De Código
Compilación
Pruebas
PM

## Control De Versiones
Control De Versiones
Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1 | 23/02/17 | GVV | Se creo el documento como un auxiliar para el control de la planeación
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1.1 | 2017-08-03 | GVV | Con ayuda de JAGC se añadieron las columnas de Valor ganado para el ciclo, para el proyecto, fecha de inicio y de fin, revisores, y tiempo planeado y actual de revision, se comenzaron a registrar algunos tiempos de las actividades que ya se comenzaron
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1.2 | 2017-11-03 | GVV | Se añadieron las columnas de fecha de inicio planeada y fecha de fin estimada, se reorganizaron algunas columnas para mejor entendimiento del documento, se cambiaron los nombres de las columnas del valor ganado, se añadio el control de versiones
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1.3 | 26/03/17 | GVV | Se agregó el valor ganado de cada subtarea para todo el proyecto con el fin de que en reporte de cada semana no se presente un valor ganado del 0% en caso de no concluir ningún modulo.