## Planeación
Csoft Planeacion Del Sistema
| Tarea/Actividad |  |  | Encargados | [8 empty] | Plan De Tiempo | [5 empty] | Plan Tamaño Valor
| Nombre de la Actividad / Subtarea | No. Encargados | Requerimiento | JAGC | JAGB | GVV | BRA | RMM | Revisor | Estatus de Revision | Tiempo planeado de Revision | Tiempo de Revision Actual | Minutos Planeados | Minutos Actuales | Fecha Inicio Planeada | Fecha Fin Estimada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Valor Planeado Modulo | Acumulado Valor Ganado Modulo | Valor Planeado De Subtareas Para el Ciclo | Acumulado del Valor Ganado de Subtareas Para el Ciclo | Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Acumulado Del Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Valor Ganado Para El Proyecto | Valor Ganado Acumulado para El Proyecto
Ciclo 1 | Creación De la Base De Datos | 2 | D.Conceptual |  |  | x | x |  | BRA,GVV | Liberado | 149 | 80 | 300 | 322 | 2017-05-03 | 2017-12-03 | 2017-05-03 | 29/03/17 | 100% | 100% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 5.338% | 5.338%
| Definir Estructura De la Base De Datos |  |  |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 35 | 20 | 150 | 130 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 50% | 50% | 8.896% | 8.896%
| Crear la base de datos en MySQL | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 19 | 3 | 30 | 22 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 10% | 60% | 1.779% | 10.68%
| Creación De Las Tablas De La Base De Datos |  |  |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 20 | 18 | 15 | 15 | 2003-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 5% | 65% | 0.8896% | 11.57%
| Alta De Tablas En la Base De Datos | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 2 | 30 | 61 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 10% | 75% | 1.779% | 13.34%
| Asginación De Claves | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 10 | 20 | 6 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 23/03/17 | 23/03/17 | 6.667% | 81.67% | 1.186% | 14.53%
| Normalización de Tablas |  |  |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 30 | 15 | 30 | 52 | 2017-11-03 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 10% | 91.67% | 1.779% | 16.31%
| Alta De Registros de Prueba | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 12 | 25 | 36 | 2017-11-03 | 2017-12-03 | 28/03/17 | 28/03/17 | 8.333% | 100% | 1.483% | 17.79%
| Creación De La Estructura Del Menú Principal | 1 | D.Conceptual | x |  |  |  |  | RMM | Liberado | 150 | 108 | 164.1 | 416 | 2017-10-03 | 17/03/17 | 2017-10-03 | 30/03/17 | 100% | 17% | 9.733% | 8.175% | 9.733% | 27.53% | 2.92% | 8.258%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 30 | 23 | 27.897 | 98 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 15/03/17 | 17% | 17% | 1.655% | 1.655%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 30 | 34 | 72.204 | 98 | 15/03/17 | 15/03/18 | 15/03/18 | 15/03/17 | 44% | 61% | 4.282% | 5.937%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 15 | 1 | 13.128 | 42 | 15/03/17 | 15/03/18 | 15/03/18 | 15/03/17 | 8% | 69% | 0.7786% | 6.715%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 20 | 15 | 24.615 | 38 | 16/03/17 | 16/03/18 | 16/03/18 | 16/03/17 | 15% | 84% | 1.46% | 8.175%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 15 | 10 | 9.846 | 22 | 16/03/17 | 16/03/18 | 16/03/18 | 16/03/17 | 6% | 90% | 0.584% | 8.759%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0 | 0 | 4 | 17/03/17 | 17/03/18 | 17/03/18 | 17/03/17 | 0% | 90% | 0% | 8.759%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 20 | 10 | 8.205 | 44 | 17/03/17 | 17/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5% | 95% | 0.4866% | 9.246%
| PM | [8 empty] | Liberado | 20 | 15 | 8.205 | 70 | 17/03/17 | 17/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5% | 100% | 0.4866% | 9.733%
| Enlazamiento de La Base De Datos a C | 1 | D.Conceptual |  |  |  |  | x | JAGB | Liberado | 270 | 108 | 300 | 306 | 2017-09-03 | 15/03/17 | 2017-09-03 | 21/03/17 | 100% | 100% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 45.32% | 5.338% | 13.6%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 47.7 | 18 | 53 | 56 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 17.67% | 17.67% | 3.143% | 3.143%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 59.4 | 22 | 66 | 80 | 14/03/17 | 14/03/17 | 18/03/17 | 18/03/17 | 22% | 39.67% | 3.914% | 7.058%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 24.3 | 12 | 27 | 14 | 14/03/17 | 14/03/17 | 18/03/17 | 18/03/17 | 9% | 48.67% | 1.601% | 8.659%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 49.5 | 24 | 55 | 60 | 15/03/17 | 15/03/17 | 18/03/17 | 18/03/17 | 18.33% | 67% | 3.262% | 11.92%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 40.5 | 13 | 45 | 30 | 15/03/17 | 15/03/17 | 19/03/17 | 19/03/17 | 15% | 82% | 2.669% | 14.59%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 12.6 | 2 | 14 | 6 | 15/03/17 | 15/03/17 | 19/03/17 | 19/03/17 | 4.667% | 86.67% | 0.8303% | 15.42%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 18 | 5 | 20 | 15 | 15/03/17 | 15/03/17 | 21/03/17 | 21/03/17 | 6.667% | 93.33% | 1.186% | 16.61%
| PM | [8 empty] | Liberado | 18 | 12 | 20 | 45 | 15/03/17 | 15/03/17 | 21/03/17 | 21/03/17 | 6.667% | 100% | 1.186% | 17.79%
| Creación del Menú de Alumnos | 1 | 3.3.2 |  | x |  |  |  | JAGC |  | 114.3 | 135 | 127 | 212 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 100% | 100% | 7.532% | 7.532% | 7.532% | 52.85% | 2.26% | 15.85%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 18 | 30 | 20 | 29 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 15.75% | 15.75% | 1.186% | 1.186%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 36 | 40 | 40 | 32 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 31.5% | 47.24% | 2.372% | 3.559%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 13.5 | 13 | 15 | 10 | 19/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 11.81% | 59.06% | 0.8896% | 4.448%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 22.5 | 22 | 25 | 29 | 20/03/17 | 20/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 19.69% | 78.74% | 1.483% | 5.931%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 9 | 10 | 10 | 17 | 20/03/17 | 20/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 7.874% | 86.61% | 0.5931% | 6.524%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 20/03/17 | 21/03/17 | 25/03/17 | 25/03/17 | 3.15% | 89.76% | 0.2372% | 6.761%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 15 | 5 | 2 | 20/03/17 | 21/03/17 | 26/03/17 | 26/03/17 | 3.937% | 93.7% | 0.2965% | 7.058%
| PM | [8 empty] | Liberado | 7.2 | 5 | 8 | 92 | 20/03/17 | 21/03/17 | 26/03/17 | 26/03/17 | 6.299% | 100% | 0.4745% | 7.532%
| Altas De Alumnos | 1 | 3.3.3 |  | x |  |  |  | JAGC | Liberado | 115.2 | 83 | 128 | 263 | 2017-06-03 | 22/03/17 | 2017-06-03 | 2017-05-04 | 100% | 70.31% | 7.591% | 4.152% | 7.591% | 60.44% | 2.277% | 18.13%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 18 | 5 | 20 | 15 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 15.62% | 15.62% | 1.186% | 1.186%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 18 | 10 | 20 | 31 | 2017-06-03 | 2017-08-03 | 2017-06-03 | 2017-08-03 | 15.62% | 31.25% | 1.186% | 2.372%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 27 | 20 | 30 | 58 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 23.44% | 54.69% | 1.779% | 4.152%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 9 | 7 | 10 | 19 | 15/03/17 | 15/03/17 | 16/03/17 | 16/03/17 | 7.812% | 62.5% | 0.5931% | 4.745%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 9 | 8 | 10 | 13 | 15/03/17 | 15/03/17 | 16/03/17 | 16/03/17 | 7.812% | 70.31% | 0.5931% | 5.338%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 7.2 | 10 | 8 | 77 | 21/03/17 | 22/03/17 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 6.25% | 76.56% | 0.4745% | 5.812%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 18 | 12 | 20 | 30 | 21/03/17 | 22/03/17 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 15.62% | 92.19% | 1.186% | 6.998%
| PM | [8 empty] | Liberado | 9 | 11 | 10 | 20 | 21/03/17 | 22/03/17 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 7.812% | 100% | 0.5931% | 7.591%
| Creación del Menú de Maestros | 1 | 3.3.5 |  |  |  | x |  | GVV |  | 84.6 | 38.58 | 94 | 185 | 2017-12-03 | 21/03/17 | 2017-12-03 | 30/03/17 | 100% | 86.17% | 5.575% |  | 5.575% | 66.02% | 1.672% | 19.8%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 17.1 | 10 | 19 | 36 | 2017-12-03 | 16/03/17 | 2017-12-03 | 22/03/17 | 20.21% | 20.21% | 1.127% | 1.127%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 27.9 | 6 | 31 | 78 | 2017-12-03 | 16/03/17 | 2017-12-03 | 22/03/17 | 32.98% | 53.19% | 1.839% | 2.965%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 2.7 | 5 | 3 | 23 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 3.191% | 56.38% | 0.1779% | 3.143%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 17.1 | 4 | 19 | 24 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 20.21% | 76.6% | 1.127% | 4.27%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 3.6 | 0.37 | 4 | 7 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 4.255% | 80.85% | 0.2372% | 4.507%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 0% | 80.85% | 0% | 4.507%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 3.54 | 5 | 1 | 18/03/17 | 21/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 5.319% | 86.17% | 0.2965% | 4.804%
| PM | [8 empty] | Liberado | 11.7 | 8.52 | 13 | 16 | 18/03/17 | 21/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 13.83% | 100% | 0.771% | 5.575%
| Altas De Maestros | 1 | 3.3.5 | x |  |  |  |  | RMM |  | 216 | 93 | 240 | 1311 | 16/03/17 | 19/03/17 | 16/03/17 | 30/03/17 | 100% | 90% | 14.23% |  | 14.23% | 80.25% | 4.27% | 24.08%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 36.72 | 32 | 40.8 | 91 | 16/03/17 | 16/03/17 | 16/03/17 | 17/03/17 | 17% | 17% | 2.42% | 2.42%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 95.04 | 10 | 105.6 | 380 | 17/03/17 | 17/03/17 | 21/03/17 | 23/03/17 | 44% | 61% | 6.263% | 8.683%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 17.28 | 10 | 19.2 | 85 | 17/03/17 | 17/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 8% | 69% | 1.139% | 9.821%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 32.4 | 20 | 36 | 100 | 18/03/17 | 18/03/17 | 24/03/17 | 24/03/17 | 15% | 84% | 2.135% | 11.96%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 12.96 | 5 | 14.4 | 30 | 18/03/17 | 18/03/17 | 24/03/17 | 24/03/17 | 6% | 90% | 0.854% | 12.81%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0 | 0 | 355 | 19/03/17 | 19/03/17 | 28/03/17 | 28/03/17 | 0% | 90% | 0% | 12.81%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 10.8 | 7 | 12 | 200 | 19/03/17 | 19/03/17 | 29/03/17 | 29/03/17 | 5% | 95% | 0.7117% | 13.52%
| PM | [8 empty] | Liberado | 10.8 | 9 | 12 | 70 | 19/03/17 | 19/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5% | 100% | 0.7117% | 14.23%
| Creación del Menú de Planes | 2 | 3.3.8 |  |  |  | x | x | GVV, JAGB |  | 96 | 93 | 143 | 130 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 30/03/17 | 100% | 88.81% | 8.481% | 5.101% | 8.481% | 88.73% | 2.544% | 26.62%
| Planeación | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 10 | 29 | 31 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 20.28% | 20.28% | 1.72% | 1.72%
| Diseño | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 10 | 15 | 50 | 48 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 34.97% | 55.24% | 2.965% | 4.685%
| Revisión De Diseño | [6 empty] | x |  | Liberado | 20 | 25 | 8 | 5 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 5.594% | 60.84% | 0.4745% | 5.16%
| Codificación | [6 empty] | x |  | Liberado | 15 | 18 | 27 | 18 | 22/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 18.88% | 79.72% | 1.601% | 6.761%
| Revisión De Código | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 1 | 1 | 6 | 8 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 4.196% | 83.92% | 0.3559% | 7.117%
| Compilación | [5 empty] | x |  |  | Liberado | 15 | 5 | 1 | 0 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 0.6993% | 84.62% | 0.05931% | 7.176%
| Pruebas | [6 empty] | x |  | Liberado | 10 | 7 | 6 | 5 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 23/03/17 | 4.196% | 88.81% | 0.3559% | 7.532%
| PM | [6 empty] | x |  | Liberado | 10 | 12 | 16 | 15 | 23/03/17 | 23/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 11.19% | 100% | 0.9489% | 8.481%
| Alta De Planes | 1 | 3.3.8 |  |  | x |  |  | BRA | Liberado | 101 | 69 | 190 | 489.8 | 2017-12-03 | 19/03/17 | 15/03/17 | 2017-04-04 | 100% | 44.74% | 11.27% | 5.041% | 11.27% | 100% | 3.381% | 30%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 15 | 13 | 15 | 56 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 15/03/17 | 15/03/17 | 7.895% | 7.895% | 0.8896% | 0.8896%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 10 | 10 | 50 | 147.5 | 15/03/17 | 18/03/17 | 19/03/17 | 20/03/17 | 26.32% | 34.21% | 2.965% | 3.855%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 5 | 4 | 20 | 14.5 | 15/03/17 | 18/03/17 | 22/03/17 | 22/03/17 | 10.53% | 44.74% | 1.186% | 5.041%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 30 | 15 | 55 | 205.3 | 16/03/17 | 19/03/17 | 22/03/17 | 29/03/17 | 28.95% | 73.68% | 3.262% | 8.303%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 5 | 5 | 20 | 6.7 | 16/03/17 | 19/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 10.53% | 84.21% | 1.186% | 9.489%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 1 | 1 | 10 | 20.1 | 16/03/17 | 19/03/17 | 30/03/17 | 30/03/17 | 5.263% | 89.47% | 0.5931% | 10.08%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 15 | 6 | 10 | 27.7 | 16/03/17 | 19/03/17 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 5.263% | 94.74% | 0.5931% | 10.68%
| PM | [8 empty] | Liberado | 20 | 15 | 10 | 12 | 17/03/17 | 20/03/17 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 5.263% | 100% | 0.5931% | 11.27%
| Totales del Ciclo 1 | [11 empty] | 1686.1 | 3371.8 |  |  |  |  | 100% |  |  | 65.59% | 100% | 100% | 30% | 30%
| Totales En Horas Ciclo 1 | [11 empty] | 28.1017 | 56.1967
Ciclo 2
| Tarea/Actividad |  |  | Encargados | [8 empty] | Plan De Tiempo | [5 empty] | Plan Tamaño Valor
| Nombre de la Actividad / Subtarea | No. Encargados | Requerimiento | JAGC | JAGB | GVV | BRA | RMM | Revisor | Estatus de Revision | Tiempo planeado de Revision | Tiempo de Revision Actual | Minutos Planeados | Minutos Actuales | Fecha Inicio Planeada | Fecha Fin Estimada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Valor Planeado Modulo | Acumulado Valor Ganado Modulo | Valor Planeado De Subtareas Para el Ciclo | Acumulado del Valor Ganado de Subtareas Para el Ciclo | Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Acumulado Del Valor Ganado Del Modulo Para El Ciclo | Valor Ganado Para El Proyecto | Valor Ganado Acumulado para El Proyecto
| Transformación del .sql de la BD a .db | 1 | N/A |  |  |  | x |  | GVV |  | 34 | 15.1 | 68 | 117 |  |  |  |  | 100% | 100% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 1.135% | 1.135%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 15 | 1.5 | 30 | 52 | 22/04/17 | 22/04/17 | 26/04/17 | 27/04/17 | 44.12% | 44.12% | 1.252% | 1.252%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 8 | 3.4 | 16 | 26 | 24/04/17 | 24/04/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 23.53% | 67.65% | 0.6678% | 1.92%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 2 | 1.1 | 4 | 3 | 24/04/17 | 24/04/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 5.882% | 73.53% | 0.1669% | 2.087%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 5.1 | 9 | 34 | 25/04/17 | 25/04/17 | 29/04/17 | 29/04/17 | 13.24% | 86.76% | 0.3756% | 2.462%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 1.5 | 0.4 | 3 | 2 | 25/04/17 | 25/04/17 | 29/04/17 | 29/04/17 | 4.412% | 91.18% | 0.1252% | 2.588%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0.1 | 0 |  | 26/04/17 | 26/04/17 |  |  | 0% | 91.18% | 0% | 2.588%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 0 | 1.1 | 0 |  | 26/04/17 | 26/04/17 |  |  | 0% | 91.18% | 0% | 2.588%
| PM | [8 empty] | Liberado | 3 | 2.4 | 6 |  | 27/04/17 | 27/04/17 |  |  | 8.824% | 100% | 0.2504% | 2.838%
| Integración De Los Módulos | 1 | D.Conceptual |  |  |  |  | x | JAGB |  | 82.5 | 0 | 165 | 240 |  |  |  |  | 100% | 100% | 6.886% | 6.886% | 6.886% | 9.725% | 2.755% | 3.89%
| Integración En SO | [8 empty] | Liberado | 60 |  | 120 | 150 | 2017-05-05 | 2017-10-05 | 2017-05-05 | 2017-10-05 | 72.73% | 72.73% | 5.008% | 5.008%
| Pruebas De Integración | [8 empty] | Liberado | 22.5 |  | 45 | 90 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-05 | 27.27% | 100% | 1.878% | 6.886%
| Bajas De Alumnos | 1 | 3.3.3 |  | x |  |  |  | JAGC |  | 98 | 94 | 196 | 188 |  |  |  |  | 100% | 100% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 17.9% | 3.272% | 7.162%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 15 | 10 | 30 | 20 | 27/04/17 | 27/04/17 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 15.31% | 15.31% | 1.252% | 1.252%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 25 | 10 | 50 | 20 | 27/04/17 | 27/04/17 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 25.51% | 40.82% | 2.087% | 3.339%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 12.5 | 11.5 | 25 | 23 | 29/04/17 | 29/04/17 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 12.76% | 53.57% | 1.043% | 4.382%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 15 | 13.5 | 30 | 27 | 29/04/17 | 29/04/17 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 15.31% | 68.88% | 1.252% | 5.634%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 10 | 14 | 20 | 28 | 29/04/17 | 29/04/17 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 10.2% | 79.08% | 0.8347% | 6.469%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 29/04/17 | 29/04/17 | 2017-08-05 | 2017-09-05 | 0.5102% | 79.59% | 0.04174% | 6.511%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 26 | 15 | 52 | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 7.653% | 87.24% | 0.626% | 7.137%
| PM | [8 empty] | Liberado | 12.5 | 7.5 | 25 | 15 | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 12.76% | 100% | 1.043% | 8.18%
| Alumnos Cambios | 1 | 3.3.4 | x |  |  |  |  | RMM |  | 141 | 98 | 282 | 400.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 11.77% | 11.77% | 11.77% | 29.67% | 4.708% | 11.87%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 27.5 | 22 | 55 | 119 | 21/04/17 | 21/04/17 | 20/04/17 | 2017-01-05 | 19.5% | 19.5% | 2.295% | 2.295%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 64.5 | 35 | 129 | 95 | 24/04/17 | 24/04/17 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 45.74% | 65.25% | 5.384% | 7.679%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 8.5 | 6 | 17 | 33 | 24/04/17 | 24/04/17 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 6.028% | 71.28% | 0.7095% | 8.389%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 19.5 | 17 | 39 | 62 | 25/04/17 | 25/04/17 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 13.83% | 85.11% | 1.628% | 10.02%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 8.5 | 5 | 17 | 34 | 25/04/17 | 25/04/17 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 6.028% | 91.13% | 0.7095% | 10.73%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 1 | 3 | 2 | 0.2 | 26/04/17 | 26/04/17 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 0.7092% | 91.84% | 0.08347% | 10.81%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 4 | 15 | 36 | 26/04/17 | 26/04/17 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 5.319% | 97.16% | 0.626% | 11.44%
| PM | [8 empty] | Liberado | 4 | 6 | 8 | 21.2 | 26/04/17 | 26/04/17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2.837% | 100% | 0.3339% | 11.77%
| Bajas De Maestros | 1 | 3.3.6 |  |  |  |  | x | JAGB |  | 160.5 | 0 | 321 | 195.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 43.07% | 5.359% | 17.23%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 28.5 |  | 57 | 28 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 17.76% | 17.76% | 2.379% | 2.379%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 35.5 |  | 71 | 28 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 22.12% | 39.88% | 2.963% | 5.342%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 14.5 |  | 29 | 7 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 9.034% | 48.91% | 1.21% | 6.553%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 29 |  | 58 | 64 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 18.07% | 66.98% | 2.421% | 8.973%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 24 |  | 48 | 4.6 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 14.95% | 81.93% | 2.003% | 10.98%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 |  | 0 | 0.2 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 0% | 81.93% | 0% | 10.98%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 22.5 |  | 45 | 35.7 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 14.02% | 95.95% | 1.878% | 12.85%
| PM | [8 empty] | Liberado | 6.5 |  | 13 | 28.3 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 4.05% | 100% | 0.5426% | 13.4%
| Maestros Cambios | 1 | 3.3.7 |  |  | x |  |  | BRA |  | 122.5 | 0 | 245 | 420 |  |  |  |  | 100% | 100% | 10.23% | 10.23% | 10.23% | 53.3% | 4.09% | 21.32%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 31.5 |  | 63 | 44.7 | 26/04/17 | 28/04/17 | 29/04/17 | 29/04/17 | 25.71% | 25.71% | 2.629% | 2.629%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 37 |  | 74 | 104.2 | 29/04/17 | 29/04/17 | 30/04/17 | 30/04/17 | 30.2% | 55.92% | 3.088% | 5.718%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 6 |  | 12 | 3.9 | 29/04/17 | 29/04/17 | 30/04/17 | 30/04/17 | 4.898% | 60.82% | 0.5008% | 6.219%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 25 |  | 50 | 167.8 | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 20.41% | 81.22% | 2.087% | 8.306%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 6.5 |  | 13 | 7.2 | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 5.306% | 86.53% | 0.5426% | 8.848%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0.5 |  | 1 | 0.1 | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 0.4082% | 86.94% | 0.04174% | 8.89%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 8 |  | 16 | 73.9 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 6.531% | 93.47% | 0.6678% | 9.558%
| PM | [8 empty] | Liberado | 8 |  | 16 | 18.2 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 6.531% | 100% | 0.6678% | 10.23%
| Baja De Planes | 1 | 3.3.9 |  | x |  |  |  | JAGC |  | 98 | 13.5 | 196 | 27 |  |  |  |  | 100% | 100% | 8.18% | 8.18% | 8.18% | 61.48% | 3.272% | 24.59%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 15 | 13.5 | 30 | 27 | 27/04/17 | 27/04/17 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 15.31% | 15.31% | 1.252% | 1.252%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 25 | 0 | 50 |  | 27/04/17 | 27/04/17 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 25.51% | 40.82% | 2.087% | 3.339%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 12.5 | 0 | 25 |  | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 12.76% | 53.57% | 1.043% | 4.382%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 15 | 0 | 30 |  | 30/04/17 | 31/04/17 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15.31% | 68.88% | 1.252% | 5.634%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 10 | 0 | 20 |  | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 10.2% | 79.08% | 0.8347% | 6.469%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0.5 | 0 | 1 |  | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 0.5102% | 79.59% | 0.04174% | 6.511%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 0 | 15 |  | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 7.653% | 87.24% | 0.626% | 7.137%
| PM | [8 empty] | Liberado | 12.5 | 0 | 25 |  | 30/04/17 | 30/04/17 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 12.76% | 100% | 1.043% | 8.18%
| Planes Cambios | 1 | 3.3.10 |  |  |  | x |  | GVV |  | 114 | 24 | 228 | 172 |  |  |  |  | 100% | 100% | 9.516% | 9.516% | 9.516% | 70.99% | 3.806% | 28.4%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 51 | 7.2 | 102 | 69 | 22/04/17 | 28/04/17 |  |  | 44.74% | 44.74% | 4.257% | 4.257%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 27 | 11 | 54 | 62 | 29/04/17 | 29/04/17 |  |  | 23.68% | 68.42% | 2.254% | 6.511%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 6 | 1.1 | 12 | 11 | 29/04/17 | 29/04/17 |  |  | 5.263% | 73.68% | 0.5008% | 7.012%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 14.5 | 3.5 | 29 | 25 | 30/04/17 | 30/04/17 |  |  | 12.72% | 86.4% | 1.21% | 8.222%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 1.2 | 9 | 5 | 30/04/17 | 30/04/17 |  |  | 3.947% | 90.35% | 0.3756% | 8.598%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 |  | 0 |  | 30/04/17 | 30/04/17 |  |  | 0% | 90.35% | 0% | 8.598%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 1 |  | 2 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  |  | 0.8772% | 91.23% | 0.08347% | 8.681%
| PM | [8 empty] | Liberado | 10 |  | 20 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  |  | 8.772% | 100% | 0.8347% | 9.516%
| Menú De Reportes | 1 | 3.3.15 |  |  |  | x |  | GVV |  | 53.5 | 9.6 | 107 | 62 |  |  |  |  | 100% | 100% | 4.466% | 4.5% | 4.466% | 75.46% | 1.786% | 30.18%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 24 | 1.2 | 48 | 32 | 22/04/17 | 25/04/17 | 26/04/17 | 27/04/17 | 44.86% | 44.86% | 2.003% | 2.003%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 12.5 | 1.2 | 25 | 20 | 25/04/17 | 25/04/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 23.36% | 68.22% | 1.043% | 3.047%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 3 | 1 | 6 | 2 | 25/14/17 | 25/14/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 5.607% | 73.83% | 0.2504% | 3.297%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 7 | 1.2 | 14 | 6 | 26/04/17 | 26/04/17 | 29/04/17 | 29/04/17 | 13.08% | 86.92% | 0.5843% | 3.881%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 2 | 1.2 | 4 | 2 | 26/04/17 | 26/04/17 | 29/04/17 | 29/04/17 | 3.738% | 90.65% | 0.1669% | 4.048%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0.2 | 0 |  | 26/04/17 | 26/04/17 |  |  | 0% | 90.65% | 0% | 4.048%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 0.5 | 1.3 | 1 |  | 27/04/17 | 27/04/17 |  |  | 0.9346% | 91.59% | 0.04174% | 4.09%
| PM | [8 empty] | Liberado | 4.5 | 2.3 | 9 |  | 27/04/17 | 27/04/17 |  |  | 8.411% | 100% | 0.3756% | 4.466%
| Menú De Reportes De Alumnos | 1 | 3.3.15 | x |  |  |  |  | RMM |  | 140 | 110 | 280 | 237 |  |  |  |  | 100% | 100% | 11.69% | 11.69% | 11.69% | 87.15% | 4.674% | 34.86%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 27.5 | 22 | 55 | 90 | 21/04/17 | 21/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 19.64% | 19.64% | 2.295% | 2.295%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 63.5 | 58 | 127 | 49 | 28/04/17 | 28/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 45.36% | 65% | 5.301% | 7.596%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 8.5 | 3 | 17 | 20 | 28/04/17 | 28/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 6.071% | 71.07% | 0.7095% | 8.306%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 19.5 | 10 | 39 | 26 | 29/04/17 | 29/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 13.93% | 85% | 1.628% | 9.933%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 8.5 | 3 | 17 | 16 | 29/04/17 | 29/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 6.071% | 91.07% | 0.7095% | 10.64%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 1 | 1 | 2 | 0 | 30/04/17 | 30/04/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 0.7143% | 91.79% | 0.08347% | 10.73%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 5 | 15 | 7 | 30/04/17 | 30/04/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 5.357% | 97.14% | 0.626% | 11.35%
| PM | [8 empty] | Liberado | 4 | 8 | 8 | 29 | 30/04/17 | 30/04/17 | 27/04/17 | 27/04/17 | 2.857% | 100% | 0.3339% | 11.69%
| Menú De Reportes De Maestros | 1 | 3.3.15 |  | x |  |  |  | JAGC |  | 75 | 71 | 150 | 147 |  |  |  |  | 100% | 100% | 6.26% | 6.26% | 6.26% | 93.41% | 2.504% | 37.36%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 12.5 | 29 | 25 | 23 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 16.67% | 16.67% | 1.043% | 1.043%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 17.5 | 15 | 35 | 33 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 23.33% | 40% | 1.461% | 2.504%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 10 | 5 | 20 | 20 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 13.33% | 53.33% | 0.8347% | 3.339%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 10 | 5 | 20 | 18 | 25/04/17 | 25/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 13.33% | 66.67% | 0.8347% | 4.174%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 5 | 3 | 10 | 8 | 25/04/17 | 25/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 6.667% | 73.33% | 0.4174% | 4.591%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 2.5 | 0 | 5 | 3 | 25/04/17 | 25/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 3.333% | 76.67% | 0.2087% | 4.8%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 4 | 15 | 7 | 25/04/17 | 25/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 10% | 86.67% | 0.626% | 5.426%
| PM | [8 empty] | Liberado | 10 | 10 | 20 | 35 | 25/04/17 | 25/04/17 | 26/04/17 | 27/04/17 | 13.33% | 100% | 0.8347% | 6.26%
| Menú De Reportes De Materias | 1 | 3.3.15 |  |  |  |  | x | JAGB |  | 41 | 37.5 | 82 | 120 |  |  |  |  | 100% | 100% | 3.422% | 3.422% | 3.422% | 96.83% | 1.369% | 38.73%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 3 | 15 | 29 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 18.29% | 18.29% | 0.626% | 0.626%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 9 | 3 | 18 | 36 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 21.95% | 40.24% | 0.7513% | 1.377%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 4 | 13 | 8 | 7 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 24/04/17 | 9.756% | 50% | 0.3339% | 1.711%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 7.5 | 5 | 15 | 9 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 18.29% | 68.29% | 0.626% | 2.337%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 6 | 5 | 12 | 5 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 14.63% | 82.93% | 0.5008% | 2.838%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 0% | 82.93% | 0% | 2.838%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 5.5 | 3 | 11 | 5 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 13.41% | 96.34% | 0.4591% | 3.297%
| PM | [8 empty] | Liberado | 1.5 | 5 | 3 | 29 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 3.659% | 100% | 0.1252% | 3.422%
| Menú De Reportes De Planes | 1 | 3.3.15 |  |  | x |  |  | BRA |  | 38 | 35 | 76 | 88.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 3.172% | 3.172% | 3.172% | 100% | 1.269% | 40%
| Planeación | [8 empty] | Liberado | 11 | 6 | 22 | 21.6 | 21/04/17 | 21/04/17 | 21/04/17 | 21/04/17 | 28.95% | 28.95% | 0.9182% | 0.9182%
| Diseño | [8 empty] | Liberado | 8 | 12 | 16 | 60.3 | 22/04/17 | 22/04/17 | 23/04/17 | 23/04/17 | 21.05% | 50% | 0.6678% | 1.586%
| Revisión De Diseño | [8 empty] | Liberado | 2 | 2 | 4 | 6.7 | 22/04/17 | 22/04/17 | 23/04/17 | 23/04/17 | 5.263% | 55.26% | 0.1669% | 1.753%
| Codificación | [8 empty] | Liberado | 10 | 2 | 20 | 7.8 | 22/04/17 | 22/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 26.32% | 81.58% | 0.8347% | 2.588%
| Revisión De Código | [8 empty] | Liberado | 3 | 1 | 6 | 1.1 | 22/04/17 | 22/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 7.895% | 89.47% | 0.2504% | 2.838%
| Compilación | [8 empty] | Liberado | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 22/04/17 | 22/04/17 | 25/04/17 | 25/04/17 | 0% | 89.47% | 0% | 2.838%
| Pruebas | [8 empty] | Liberado | 2.5 | 3 | 5 | 5.4 | 22/04/17 | 22/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 6.579% | 96.05% | 0.2087% | 3.047%
| PM | [8 empty] | Liberado | 1.5 | 8 | 3 | 13.5 | 22/04/17 | 22/04/17 | 26/04/17 | 26/04/17 | 3.947% | 100% | 0.1252% | 3.172%
| Totales del Ciclo 2 | [11 empty] | 2396 | 2414.8 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 40%
| Totales En Horas Ciclo 2 | [11 empty] | 39.9333 | 40.2467 | [11 empty] | 70%

## Control De Versiones
Control De Versiones
Nombre Del Archivo | Versión | Fecha | Autor | Comentarios
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1 | 23/02/17 | GVV | Se creo el documento como un auxiliar para el control de la planeación
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1.1 | 2017-08-03 | GVV | Con ayuda de JAGC se añadieron las columnas de Valor ganado para el ciclo, para el proyecto, fecha de inicio y de fin, revisores, y tiempo planeado y actual de revision, se comenzaron a registrar algunos tiempos de las actividades que ya se comenzaron
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1.2 | 2017-11-03 | GVV | Se añadieron las columnas de fecha de inicio planeada y fecha de fin estimada, se reorganizaron algunas columnas para mejor entendimiento del documento, se cambiaron los nombres de las columnas del valor ganado, se añadio el control de versiones
Csoft-Planeacion-230217.xls | 1.3 | 26/03/17 | GVV | Se agregó el valor ganado de cada subtarea para todo el proyecto con el fin de que en reporte de cada semana no se presente un valor ganado del 0% en caso de no concluir ningún modulo.
Csoft-Planeacion-220417.xls | 2 | 22/04/17 | GVV | Se ocultarón las celdad de la planeación del ciclo 1 y se dejaron solo las del segundo ciclo para que se pueda trabajar mejor, se corrigieron los tiempos planeados de revisión de los módulos de JAGC ya que los puso en una columna incorrecta