## Hora Trabajadas C1 Vs C2
Total De Horas Trabajadas En el Ciclo 1 (Registradas) | [6 empty] | Total De Horas Trabajadas En el Ciclo 2 (Registradas)
Inicio 03/03/17 / Fin 06/04/17 | [6 empty] | Inicio 21/04/17 / Fin 11/05/17
Semana | Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Admin | Hrs. Actual Desarrollo | Overhead | Hrs. Total | Semana | Miembro | Hrs. Plan | Hrs. Admin | Hrs. Actual Desarrollo | Overhead | Hrs.Total
5 | JAGC | 8 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 10 | JAGC | 8 | 2.45 | 1.23 | 0 | 2017-08-04
| GVV | 8 | 2017-02-02 | 2.41 | 0 | 4.61 |  | GVV | 8 | 2017-05-02 | 0 | 0 | 2017-05-02
| JAGB | 8 | 2.92 | 1.48 | 0 | 2017-04-04 |  | JAGB | 8 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 2017-09-01
| BRA | 8 | 2017-04-02 | 2017-05-01 | 0 | 2017-09-03 |  | BRA | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00
| RMM | 8 | 2.47 | 2017-05-01 | 0 | 3.97 |  | RMM | 8 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41
Subtotal |  | 40 | 15.74 | 6.89 | 0 | 22.63 | Subtotal |  | 40 | 8 | 1.23 | 0 | 9.63
6 | JAGC | 8 | 2.16 | 7.18 | 0 | 9.34 | 11 | JAGC | 8 | 1.31 | 3.57 | 0 | 5.28
| GVV | 8 | 2.49 | 1.48 | 0 | 4.37 |  | GVV | 8 | 5.45 | 1.57 | 0.53 | 8.35
| JAGB | 8 | 3.56 | 0.58 | 0 | 4.54 |  | JAGB | 8 | 5.42 | 2.27 | 0 | 2017-09-08
| BRA | 8 | 1.24 | 3.48 | 0 | 4.72 |  | BRA | 8 | 3.30 | 2.42 | 1.19 | 7.31
| RMM | 8 | 4.35 | 4.00 | 0 | 8.35 |  | RMM | 8 | 4.58 | 2.28 | 0.30 | 7.56
Subtotal |  | 40 | 2017-08-13 | 16.72 | 0 | 31.32 | Subtotal |  | 40 | 2017-08-13 | 16.72 | 2017-02-02 | 36.59
7 | JAGC | 8 | 4 | 13.43 | 0 | 17.46 | 12 | JAGC | 8 | 4.29 | 4.20 | 0 | 8.49
| GVV | 8 | 0.49 | 8.25 | 0 | 9.14 |  | GVV | 8 | 2.16 | 5.17 | 0.37 | 2017-10-08
| JAGB | 8 | 2 | 3.37 | 0 | 5.38 |  | JAGB | 8 | 3.00 | 1.30 | 0 | 4.30
| BRA | 8 | 1.41 | 2.59 | 0 | 4.0 |  | BRA | 8 | 2.17 | 1.56 | 0 | 4.13
| RMM | 8 | 1.33 | 3.52 | 0 | 5.25 |  | RMM | 8 | 1.15 | 2017-09-05 | 0 | 6.24
Subtotal |  | 40 | 9.23 | 31.16 | 0 | 41.33 | Subtotal |  | 40 | 12.77 | 17.32 | 0.37 | 31.26
8 | JAGC | 8 | 2017-10-01 | 13.19 | 2017-06-11 | 25.35 | 13 | JAGC | 8 | 3.45 | 6.45 | 0 | 8.45
| GVV | 8 | 9.38 | 2017-11-06 | 0.19 | 15.49 |  | GVV | 8 | 2.28 | 4.19 | 3.20 | 2017-07-10
| JAGB | 8 | 5.22 | 3.30 | 0 | 8.52 |  | JAGB | 8 | 0.10 | 2017-01-04 | 0 | 2017-11-04
| BRA | 8 | 8.50 | 0.0 | 0 | 8.50 |  | BRA | 8 | 2017-05-01 | 2.40 | 0 | 3.45
| RMM | 8 | 4 | 1.30 | 0 | 5.35 |  | RMM | 8 | 3.15 | 2.48 | 0 | 2017-03-06
Subtotal |  | 40 | 2017-02-28 | 2017-09-23 | 11.25 | 63.21 | Subtotal |  | 40 | 2017-03-10 | 19.53 | 3.20 | 32.76
9 | JAGC | 8 | 5.21 | 1.38 | 0 | 6.59 | Totales |  | 160 | 44.6 | 54.8 | 5.59 | 110.24
| GVV | 8 | 2.57 | 0.39 | 0 | 3.36
| JAGB | 8 | 1.42 | 2 | 4.29 | 8.18
| BRA | 8 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14
| RMM | 8 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
Subtotal |  | 40 | 14.85 | 3.77 | 4.29 | 23.78
Totales |  | 200 | 82.22 | 82.44 | 15.54 | 182.27

## Tiempo Administrativo C1 Vs C2
Tiempo Administrativo C1 | [7 empty] | Tiempo Administrativo C2
Miembro | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Total Administrativo |  | Miembro | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Total Administrativo
JAGC | 5.75 | 2.16 | 4 | 2017-10-01 | 5.21 | 18.22 |  | JAGC | 2.45 | 1.31 | 4.29 | 3.45 | 2017-05-11
GVV | 2017-02-02 | 2.49 | 0.49 | 9.38 | 2.57 | 17.13 |  | GVV | 2017-05-02 | 5.45 | 2.16 | 2.28 | 12.39
JAGB | 2.92 | 3.56 | 2 | 5.22 | 1.42 | 2017-12-15 |  | JAGB | 2017-09-01 | 5.42 | 3.00 | 0.10 | 9.61
BRA | 2017-04-02 | 1.24 | 1.41 | 8.50 | 5.14 | 18.69 |  | BRA | 1.00 | 3.30 | 2.17 | 2017-05-01 | 7.52
RMM | 2.47 | 4.35 | 1.33 | 4 | 0.51 | 12.66 |  | RMM | 1.41 | 4.58 | 1.15 | 3.15 | 10.29
Tiempo Administrativo Por Los Dos Ciclos
|  |  |  | Miembro | C1 | C2 | Total Administrativo
|  |  |  | JAGC | 18.22 | 2017-05-11 | 29.72
|  |  |  | GVV | 17.13 | 12.39 | 29.58
|  |  |  | JAGB | 2017-12-15 | 9.61 | 24.73
|  |  |  | BRA | 18.69 | 7.52 | 26.21
|  |  |  | RMM | 12.66 | 10.29 | 22.95
|  |  |  | Totales | 81.82 | 51.31 | 133.19

## Tiempo En Desarrollo C1 Vs C2
Tiempo En Desarrollo C1 | [8 empty] | Tiempo En Desarrollo C2
Miembro | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Total Desarrollo |  |  | Miembro | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Total Desarrollo
JAGC | 0 | 7.18 | 13.43 | 13.19 | 1.38 | 35.18 |  |  | JAGC | 1.23 | 3.57 | 4.20 | 6.45 | 15.45
GVV | 2.41 | 1.48 | 8.25 | 2017-11-06 | 0.39 | 18.64 |  |  | GVV | 0 | 1.57 | 5.17 | 4.19 | 10.93
JAGB | 1.48 | 0.58 | 3.37 | 3.30 | 2 | 10.73 |  |  | JAGB | 0 | 2.27 | 1.30 | 2017-01-04 | 7.58
BRA | 2017-05-01 | 3.48 | 2.59 | 0 | 0 | 7.57 |  |  | BRA | 0 | 2.42 | 1.56 | 2.40 | 6.38
RMM | 2017-05-01 | 4.00 | 3.52 | 1.30 | 0 | 10.32 |  |  | RMM | 0 | 2.28 | 2017-09-05 | 2.48 | 9.85
Tiempo En Desarrollo Por Los Dos Ciclos
[5 empty] | Miembro | C1 | C2 | Total Desarrollo
[5 empty] | JAGC | 35.18 | 15.45 | 50.63
[5 empty] | GVV | 18.64 | 10.93 | 29.57
[5 empty] | JAGB | 10.73 | 7.58 | 18.31
[5 empty] | BRA | 7.57 | 6.38 | 13.95
[5 empty] | RMM | 10.32 | 9.85 | 20.17
[5 empty] | Totales | 82.44 | 50.19 | 132.63

## Análisis Tiempos Administrativo
Tiempos De Desarrollo C1 Vs C2
Los tiempos en desarrollo disminuyeron en todos los integrantes del equipo en el ciclo 2 a comparacion del ciclo 1
Tiempos Administrativos C1 Vs C2
Los tiempos administrativos disminuyeron en todos los integrantes del equipo en el ciclo 2 a comparacion del ciclo 1

## Tiempo Total En El Proyecto
Tiempo Total En El Proyecto
Ciclo | Hrs Planeadas | Hrs Totales
1 | 200 | 182.27
2 | 160 | 110.24
Total | 360 | 292.24

## Estrategias
PIPS
Responsable | GVV
Problemas encontrados
Falta de comunicación y retraso en entregas
Problemas en el llenado de la herramienta de planeación
No se pudo iniciar el ciclo 3 por retrasos en entregas
Estrategias
Se motivaba al integrante y se le brindaba apoyo en sus documentaciones
El encargado de planeación completaba los datos de quienes no registraban
Se motivo al equipo para alcanzar y cerrar con todo bien el ciclo 2
Planeación: GVV Evaluación personal: | Evaluacion 1-10 (mal-bien) | Comentario
JAGC | 9 | Se mejoró su rol de lider, daba soluciones a los problemas del equipo
BRA | 8 | Disminuyo su desempeño a como lo llevaba en el ciclo 1
RMM | 9 | Se vió una mejora notable en la presentación de sus reportes
JAGB | 8 | Todo bien solo que se le olvidaban hacer los respaldos